جمهورية العراق

محافظة البصرة

مديرية بلدية البصرة

شعبة تجميل المدينة

دراسة جدوى

مشروع مرفق ترفيهي عائلي بلدي مفتوح

(ضمن خطة تطوير المساحات العامة والتجميل الحضري)

خياران مقترحان للتنفيذ:

• مساحة 500 م²    •    مساحة 1000 م²

مُعدّ من قِبَل:

شعبة تجميل المدينة – مديرية بلدية البصرة

مقدّمة إلى:

السيد المدير العام لمديرية بلدية البصرة المحترم

السنة:  2026

# كتاب الإحالة الرسمي

العدد: ___________		التاريخ: ___ / ___ / 2026

إلى: السيد المدير العام لمديرية بلدية البصرة المحترم

م/ مقترح إنشاء مرفق ترفيهي عائلي بلدي مفتوح – دراسة جدوى أولية

تحية طيبة وبعد،

ضمن جهود شعبة تجميل المدينة في تطوير المساحات العامة وتحسين الواجهة الحضرية للمحافظة، وانسجاماً مع توجّهات مديرية بلدية البصرة في توفير متنفّسات عائلية آمنة ومنظَّمة للمواطنين، تتشرف الشعبة برفع دراسة الجدوى المرفقة طيّاً، والمتعلقة بإنشاء مرفق ترفيهي عائلي بلدي مفتوح على إحدى قطع الأراضي التابعة للبلدية، بصيغتين بديلتين قابلتين للاعتماد: مساحة (500 م²) أو مساحة (1000 م²).

وقد رُوعِيَ في إعداد هذه الدراسة أن يكون المشروع ذا طابع بلدي عائلي مفتوح بدون سياج، يجمع بين الترفيه الرياضي، والمساحة الخضراء، والخدمات العائلية، والتجميل الحضري، مع توظيف الكوادر الفنية والآليات المتوفرة لدى شعبة تجميل المدينة في تنفيذ معظم الأعمال الموقعية واليدوية، مما يُسهم في خفض الكلفة الإجمالية بنسبة معتبرة، ويعزز الاعتماد على الجهود الذاتية للبلدية.

كما تضمّنت الدراسة رؤية متكاملة لدور الورش المحلية المتخصصة في تنفيذ الفقرات غير النمطية (لوحات الإرشاد، الهوية البصرية، أعمال CNC وقص الليزر، الجلسات المخصصة، عناصر الديكور الحضري…) وذلك دعماً للاقتصاد المحلي وتسريعاً للتنفيذ، وحسب الضوابط والتعليمات المعتمدة في البلدية.

لذا يرجى التفضل بالاطلاع على الدراسة المرفقة، وإبداء الرأي بشأن اعتماد أحد الخيارين المقترحين، وتوجيه ما يلزم لتشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد الكشف التفصيلي والمخططات النهائية تمهيداً لإحالة المشروع وفق السياقات الإدارية المعتمدة.

مع وافر الشكر والتقدير،

مدير شعبة تجميل المدينة

مديرية بلدية البصرة

التوقيع: ____________________

الاسم:   ____________________

التاريخ: ____________________

المرفقات:

- دراسة الجدوى الكاملة (هذه الوثيقة).

- جداول الكلف التخمينية للخيارين (500 م² و 1000 م²).

- جداول الكلف بعد مساهمة كوادر شعبة تجميل المدينة.

- صور إيزومترية ومخططات تصورية مرفقة بشكل منفصل (إن وُجدت).

# فهرس المحتويات

كتاب الإحالة الرسمي	2

الملخص التنفيذي	5

1. مقدمة المشروع	7

2. فكرة المشروع وأهدافه	9

3. مبررات المشروع والفئة المستهدفة	11

4. الهوية التصميمية والطابع البلدي العائلي	13

5. الوصف العام للموقع وافتراضات الدراسة	15

6. الخيار الأول: مساحة 500 م² – المكونات والمواصفات	17

7. الخيار الثاني: مساحة 1000 م² – المكونات والمواصفات	20

8. الكلف التخمينية – الخيار الأول (500 م²)	23

9. الكلف التخمينية – الخيار الثاني (1000 م²)	25

10. مساهمة كوادر شعبة تجميل المدينة	27

11. الأعمال التخصصية ودور الورش المحلية المساندة	30

12. الكلف بعد مساهمة البلدية – الجداول النهائية	32

13. المقارنة بين الخيارين والتوصية	34

14. نموذج التشغيل والإيرادات المتوقعة	36

15. المخاطر وآليات معالجتها	38

16. خطة التنفيذ المرحلية	39

17. التوصيات والخاتمة	41

الملاحق	43

# الملخص التنفيذي

يتضمن هذا الملف دراسة جدوى أولية لمشروع إنشاء مرفق ترفيهي عائلي بلدي مفتوح، يُقام على إحدى قطع الأراضي التابعة لمديرية بلدية البصرة، ويُقدَّم بصيغتين بديلتين قابلتين للاعتماد بحسب المساحة المتاحة والميزانية المعتمدة:

- الخيار الأول: مساحة (500 م²) – مرفق رياضي عائلي مدمج يشمل ملعب بادل، بولينغ ترفيهي مصغّر، كافيه صغير، جلسات مظلَّلة، صحيات، تشجير، ممرات، ومواقف دراجات.

- الخيار الثاني: مساحة (1000 م²) – مرفق ترفيهي عائلي متكامل يشمل ملعبَي بادل، 3 مسارات بولينغ مدمجة (Compact)، كافيه ومطعم، جلسات عائلية، صحيات مع غرف تبديل ولوكرات، مسار جري محيطي، نافورات شرب، ومواقف سيارات مائلة.

وقد رُوعِيَ في الدراسة أن يكون المشروع ذا طابع بلدي عائلي مفتوح بدون سياج محيطي، تعريفاً عن المساحة بالتشجير الديكوري والكتل الأرضية المنخفضة، بما يضمن سهولة الوصول للعوائل، ويعزز السلامة العامة، ويُحقّق هدفَي الترفيه والتجميل الحضري في آنٍ واحد.

### الكلف التخمينية الإجمالية (قبل مساهمة كوادر البلدية)

| الخيار | اقتصادي | قياسي | فخم |
| --- | --- | --- | --- |
| مساحة 500 م² | 558 مليون د.ع | 978 مليون د.ع | 1.595 مليار د.ع |
| مساحة 1000 م² | 1.222 مليار د.ع | 2.135 مليار د.ع | 3.540 مليار د.ع |

### الكلف التخمينية الإجمالية (بعد مساهمة كوادر شعبة تجميل المدينة)

| الخيار | اقتصادي | قياسي | فخم |
| --- | --- | --- | --- |
| مساحة 500 م² | 380 – 520 مليون | 620 – 800 مليون | 1.05 – 1.30 مليار |
| مساحة 1000 م² | 0.80 – 1.00 مليار | 1.25 – 1.55 مليار | 2.15 – 2.60 مليار |

وتُظهر هذه الأرقام أن مساهمة كوادر شعبة تجميل المدينة في تنفيذ الأعمال الموقعية واليدوية تُحقق وفراً يتراوح بين (25% – 35%) من الكلفة السوقية للمقاولة الكاملة، مما يجعل المشروع ضمن المتناول المالي للبلدية مقارنةً بالكلفة الكاملة في حال إحالته كمقاولة شاملة لجهة خارجية.

وتوصي شعبة تجميل المدينة باعتماد الخيار الثاني (1000 م²) بمواصفات قياسية في حال توفّر المساحة والميزانية، أو اعتماد الخيار الأول (500 م²) بمواصفات قياسية كمرحلة أولى قابلة للتوسعة لاحقاً، وذلك لِما يوفّره المشروع من قيمة اجتماعية وحضرية مضافة، إلى جانب إيرادات تشغيلية معتدلة قابلة للاسترداد خلال (3 – 5) سنوات.

# 1. مقدمة المشروع

## 1.1 مقدمة عامة

تُعدّ المساحات العامة المفتوحة من أهم الركائز التي تُقاس بها جودة الحياة الحضرية في المدن المعاصرة، إذ تمثّل المتنفس اليومي للعوائل، وحاضنة النشاط البدني والاجتماعي للأطفال والشباب، والوجه الجمالي الأول الذي يعكس مستوى الخدمات البلدية. وقد أولت مديرية بلدية البصرة هذا الجانب اهتماماً متزايداً في السنوات الأخيرة، عبر مشاريع التجميل الحضري والتشجير وتطوير الأرصفة والميادين.

وضمن هذا التوجّه العام، تطرح شعبة تجميل المدينة مقترح إنشاء مرفق ترفيهي عائلي بلدي مفتوح على قطعة أرض من ممتلكات البلدية، يجمع بين العناصر الرياضية الحديثة (البادل والبولينغ الترفيهي)، والعناصر العائلية (الجلسات المظلَّلة، نافورات الشرب، المساحات الخضراء)، والعناصر الخدمية (الكافيه/المطعم، الصحيات، مسار الجري)، ضمن منظومة تصميمية مفتوحة بدون سياج محيطي، تكفل سهولة الوصول وتعزز الانتماء البصري للمكان.

## 1.2 خلفية المقترح

نشأت فكرة المشروع كمعالجة عملية لجملة من الملاحظات الميدانية التي تتلقّاها الشعبة، أبرزها: شُحّ المساحات العائلية المنظَّمة في عدد من المناطق السكنية، وغياب البدائل الرياضية القريبة من المساكن، إلى جانب الحاجة إلى إعادة توظيف بعض قطع الأراضي البلدية غير المستثمرة بصورة أمثل، بدلاً من إبقائها مساحات مهملة عرضة للتجاوزات والتشويه البصري.

وقد رُوعيَ في صياغة المقترح أن يكون قابلاً للتنفيذ على مرحلتين، وبتكاليف مرنة، وبأعلى نسبة ممكنة من الجهد الذاتي للبلدية، وذلك حتى لا يُشكّل عبئاً مالياً مفاجئاً على الموازنة، ويمكن إدراجه ضمن خطط الموسم المقبل بكلفة معقولة.

## 1.3 السياق الحضري للمدينة

تشهد محافظة البصرة نمواً سكانياً متواصلاً، يُقابله طلب متزايد على المساحات العامة، خصوصاً المساحات العائلية الآمنة. وتُمثّل هذه الفجوة فرصة حقيقية للبلدية لتعزيز حضورها كمزوّد رئيسي للخدمات الترفيهية ذات الطابع العام، بدلاً من ترك المجال للمشاريع الخاصة المغلقة (المسوّرة) التي تستثني فئات واسعة من المجتمع بسبب أسعار دخولها أو طبيعتها التجارية البحتة.

ويأتي هذا المشروع كنموذج تجريبي قابل للتكرار في مناطق أخرى من المحافظة في حال نجاحه، بحيث تُكوّن البلدية شبكة من المرافق العائلية الصغيرة الموزّعة جغرافياً، تخدم مختلف الأحياء بأسلوب موحَّد ومنخفض الكلفة.

# 2. فكرة المشروع وأهدافه

## 2.1 فكرة المشروع

الفكرة الجوهرية للمشروع: إنشاء مرفق ترفيهي عائلي بلدي مفتوح، يُقام على قطعة أرض تابعة لمديرية بلدية البصرة، يتسم بالطابع العام (غير التجاري المغلق)، ويضمّ ضمن حدوده عناصر رياضية حديثة، وجلسات عائلية مظلَّلة، وكافيه/مطعم بسيط، وممرات وأرضيات منظَّمة، ضمن هوية بصرية بلدية موحَّدة.

ويتميّز التصميم المقترح بالخصائص التالية: غياب السياج المحيط الكامل واستبداله بحدود ديكورية لا تحجب الرؤية، أسقف مفتوحة وخفيفة (مظلات وقواطع نسيجية)، أولوية للمشاة وسهولة الوصول، توزيع متوازن بين العناصر المغطّاة والمكشوفة، إضافة إلى دمج المساحات الخضراء بالعناصر الرياضية والخدمية ضمن نسيج واحد متّسق.

## 2.2 الأهداف العامة

- توفير متنفّس ترفيهي عائلي مفتوح ومجاني الوصول، يخدم العوائل في النطاق الجغرافي للمشروع.

- تحسين الواجهة الحضرية للمدينة عبر استثمار قطعة أرض بلدية بأسلوب مدروس وذي طابع جمالي.

- تشجيع النشاط البدني وممارسة الرياضات الحديثة (البادل، البولينغ الترفيهي، الجري) لمختلف الفئات العمرية.

- توفير منصّة عائلية آمنة للأطفال والمراهقين، بديلاً عن الفراغ الترفيهي في كثير من الأحياء.

- تعزيز الإيراد البلدي من خلال إيرادات تشغيلية معقولة قابلة للاسترداد خلال (3 – 5) سنوات.

## 2.3 الأهداف الفرعية

- تطوير قدرات شعبة تجميل المدينة في تنفيذ المشاريع المتكاملة بدلاً من الأعمال المتفرّقة.

- توظيف الكوادر والآليات المتوفرة لدى البلدية ضمن مشروع موحَّد له هوية واضحة ونتائج قابلة للقياس.

- دعم الورش والمصنّعين المحليين عبر إحالة الفقرات التخصصية إليهم بدلاً من الاستيراد الكامل.

- بناء نموذج تجريبي ناجح قابل للتكرار في مواقع أخرى تابعة للبلدية بنفس الهوية البصرية.

- تقديم صورة بلدية إيجابية للمواطن من خلال خدمة ملموسة قريبة من الواقع اليومي.

## 2.4 المخرجات المتوقعة

- مرفق عائلي بلدي مكتمل الخدمات، جاهز للتشغيل خلال (8 – 12) شهراً من تاريخ المباشرة.

- منظومة هوية بصرية موحَّدة (لوحات إرشاد، أرقام، تحذيرات سلامة، شعار بلدي) قابلة للتعميم.

- إيراد تشغيلي شهري متوقع يتناسب مع حجم الخدمات المقدَّمة، يُسترَد بموجبه رأس المال خلال فترة معقولة.

- تجربة بلدية موثَّقة، يمكن البناء عليها في تطوير المرافق العائلية المستقبلية.

# 3. مبررات المشروع والفئة المستهدفة

## 3.1 المبررات الاجتماعية

تعاني كثير من الأحياء السكنية في البصرة من نقص واضح في المساحات الترفيهية الآمنة الموجَّهة للعوائل، ما ينعكس على نمط الحياة اليومي للأطفال والمراهقين، ويزيد من الضغط على المراكز التجارية المغلقة التي تستهلك الوقت والجهد والمال. وتمثّل هذه الفجوة أحد أبرز المبررات الاجتماعية لإقامة مرفق عائلي مفتوح بأسعار رمزية أو مجاناً (في الجزء الترفيهي العام).

## 3.2 المبررات الحضرية والبصرية

تُسهم قطع الأراضي البلدية غير المستثمرة في تشويه الواجهة الحضرية، وتتحوّل في كثير من الأحيان إلى مكبّات عفوية أو مواقف غير منظَّمة. وإعادة توظيف هذه الأرض بأسلوب تصميمي مدروس يحقق رفعاً ملموساً لجودة المشهد الحضري في المنطقة المحيطة، ويُشكّل عنصر جذب بصري إيجابي.

## 3.3 المبررات الاقتصادية

على عكس الانطباع الشائع، فإن المشاريع البلدية ذات الطابع التشاركي (كوادر بلدية + ورش محلية) تتمتع بكلفة تأسيس أقل بنسبة معتبرة من المقاولات الكاملة. كما أن الإيرادات الناتجة عن العناصر التشغيلية (تأجير الكافيه/المطعم، حصص الملاعب، الفعاليات) قابلة لتغطية المصاريف التشغيلية بسهولة، وتحقيق فائض معقول يُسهم في استرداد رأس المال خلال فترة زمنية مقبولة.

## 3.4 المبررات المؤسساتية

يُتيح هذا المشروع فرصة عملية لإظهار قدرة شعبة تجميل المدينة على إدارة وتنفيذ مشاريع متكاملة، تجمع بين أكثر من اختصاص (التشجير، الإنارة، النصب، الديكور، الأعمال المدنية)، ضمن مشروع واحد بمخرجات واضحة، ما يُعزّز الثقة المؤسسية في الشعبة، ويُهيئ الأرضية لإسناد مشاريع مماثلة لها مستقبلاً.

## 3.5 الفئة المستهدفة

- العوائل القاطنة في النطاق الجغرافي القريب من الموقع (دائرة 1.5 – 3 كم).

- الأطفال والمراهقون الباحثون عن نشاط رياضي وترفيهي قريب من السكن.

- الشباب من محبّي رياضات البادل والبولينغ الترفيهي.

- ممارسو الجري وكبار السن الذين يستخدمون مسارات المشي اليومية.

- الزائرون المؤقتون (طلبة الجامعات والمعاهد، موظفو الدوائر القريبة).

# 4. الهوية التصميمية والطابع البلدي العائلي

## 4.1 المبادئ التصميمية الأساسية

تستند هوية المشروع إلى مبادئ محدَّدة وواضحة، تُميّزه عن المشاريع التجارية الخاصة، وتُعزّز انتماءه للطابع البلدي العام:

- الانفتاح: غياب السياج المحيط الكامل، واستبداله بحدود ديكورية لا تحجب الرؤية، تُشكّل من خلال التشجير المدروس، الكتل الأرضية المنخفضة، والإنارة المحيطية. هذا يجعل المشروع جزءاً من النسيج الحضري لا انعزالاً عنه.

- الخفّة الإنشائية: تقليل الأبنية المغلقة إلى الحد الأدنى الضروري (الكافيه، الصحيات، الإدارة)، واستبدال السقوف الثقيلة بمظلات نسيجية، Pergolas، وSails، مما يخفّض الكلفة ويحفظ الطابع المفتوح.

- الأولوية للمشاة: لا توجد ممرات للسيارات داخل الموقع. كل الحركة الداخلية للمشاة، والمواقف توضع على المحيط الخارجي بصورة مائلة على حافة الشارع.

- الطابع العائلي: جلسات عائلية مظلَّلة قريبة من الكافيه، نافورات شرب آمنة للأطفال، مساحات خضراء قابلة للجلوس، إنارة مريحة وغير حادّة.

- التوحيد البصري: استخدام نظام ألوان وعناصر تصميمية موحَّدة (لوحات، أرقام، علامات، صبغات) ضمن هوية بلدية واحدة قابلة للتعميم.

## 4.2 العناصر التصميمية المميِّزة

- التشجير الديكوري المحيطي: شجيرات منخفضة وأشجار قصيرة الجذوع لا تحجب الرؤية، تُشكّل حداً طبيعياً للموقع.

- المظلات النسيجية الخفيفة: فوق الجلسات والممرات الرئيسية، تكسر شدّة الشمس صيفاً وتمنح ظلاً مريحاً.

- الجلسات العائلية المتنوعة: مقاعد ثنائية وعائلية ودائرية، موزَّعة بصورة لا تتعارض مع الحركة.

- الإنارة المتدرجة: إنارة قوية للملاعب، ومتوسطة للممرات، وخفيفة جمالية في المساحات الخضراء.

- الهوية البصرية الموحَّدة: لوحات إرشادية، تخطيطات أرضية، أرقام، شعار البلدية، بنفس النظام اللوني والخط.

## 4.3 ما يميّز هذا المشروع عن المشاريع التجارية الخاصة

تتميز المشاريع البلدية المفتوحة بعدة فوارق جوهرية عن المشاريع التجارية الخاصة المسوَّرة، أبرزها: انعدام السياج الكامل، وتعدّد الخدمات (لا تقتصر على نشاط واحد)، وأسعار الدخول الرمزية أو المجانية للجزء العام، إضافة إلى الانتماء البصري لهوية البلدية بدلاً من الهوية التجارية الخاصة. وهذا يجعل المشروع ينافس على بعد اجتماعي وحضري، لا على بعد ربحي بحت، وهو ما يلائم طبيعة العمل البلدي.

# 5. الوصف العام للموقع وافتراضات الدراسة

## 5.1 الافتراضات الأساسية

اعتمدت الدراسة على الافتراضات التالية، التي يمكن تعديلها لاحقاً عند تثبيت موقع التنفيذ النهائي:

- الأرض من ممتلكات مديرية بلدية البصرة، ولا تحتسب ضمنها قيمة الشراء أو الاستملاك.

- الموقع يقع على شارع رئيسي أو فرعي صالح للوصول، يسمح بإقامة مواقف مائلة على حافة الشارع ضمن حرم البلدية.

- الخدمات الأساسية (الكهرباء، الماء، الصرف) متوفرة على بُعد مقبول لا يستلزم أعمال بنية تحتية ضخمة.

- الموقع شبه مستوي ولا يحتاج إلى أعمال تسوية كبيرة (تم احتساب أعمال تسوية محدودة ضمن البنود).

- لا توجد عوائق قانونية أو ملكية على قطعة الأرض المقترحة (تتم مصادقة هذا البند عند اختيار الموقع).

## 5.2 توزيع المساحة المقترح – الخيار الأول (500 م²)

| العنصر | المساحة التقريبية | النسبة |
| --- | --- | --- |
| ملعب البادل (شامل المحيط الفعلي) | 240 – 260 م² | ≈ 50% |
| البولينغ الترفيهي المصغّر | 30 – 50 م² | ≈ 8% |
| الكافيه + الجلسات | 60 – 80 م² | ≈ 14% |
| الصحيات | 10 – 15 م² | ≈ 3% |
| الممرات والمسطّحات | 60 – 80 م² | ≈ 14% |
| التشجير والمساحات الخضراء | 40 – 60 م² | ≈ 10% |
| النافورة + مواقف الدراجات | 5 – 10 م² | ≈ 1% |
| الإجمالي التقريبي | 500 م² | 100% |

## 5.3 توزيع المساحة المقترح – الخيار الثاني (1000 م²)

| العنصر | المساحة التقريبية | النسبة |
| --- | --- | --- |
| ملعبا البادل (مع المحيط) | 440 – 480 م² | ≈ 46% |
| البولينغ Compact (3 مسارات) | 100 – 130 م² | ≈ 12% |
| الكافيه + المطعم + جلسات | 120 – 160 م² | ≈ 14% |
| الصحيات + غرف التبديل واللوكرات | 30 – 45 م² | ≈ 4% |
| مسار الجري المحيطي | 60 – 90 م² (مسار رفيع) | ≈ 8% |
| الممرات والمسطّحات | 80 – 110 م² | ≈ 9% |
| التشجير والمساحات الخضراء | 60 – 90 م² | ≈ 7% |
| نافورات الشرب + مواقف الدراجات | 10 – 15 م² | ≈ 1% |
| الإجمالي التقريبي | 1000 م² | 100% |

ملاحظة: مواقف السيارات المائلة لا تُحسب من ضمن مساحة المشروع الداخلية، بل تُقام على حافة الشارع المحاذي ضمن حرم البلدية، مما يحرّر مساحة المشروع للاستخدامات الترفيهية والخدمية بالكامل.

# 6. الخيار الأول: مساحة 500 م² – المكونات والمواصفات

## 6.1 الوصف العام

يُقدَّم هذا الخيار كنسخة عائلية رياضية مدمجة مناسبة للمواقع المتوسطة، يمنح الحد الأدنى الجيد من العناصر الترفيهية والعائلية ضمن مساحة محدودة، مع إمكانية التوسعة لاحقاً عند توفّر مساحة أو ميزانية إضافية.

## 6.2 المكونات الرئيسية

### 6.2.1 ملعب بادل واحد

ملعب بادل خارجي قياسي (20م × 10م = 200 م² صافي + هامش حركة وخدمات)، مفتوح بدون سقف كامل، يشمل: أرضية خرسانية + طبقات أساس، عشب صناعي رياضي + رمل سيليكا، هيكل معدني + زجاج مقسى 10 ملم بأبواب قياسية، إنارة LED بشدة مناسبة، شبكة وإكسسوارات قياسية، نظام تصريف أرضي بسيط، تبليط محيطي بسيط، ومقاعد جانبية للحجز.

### 6.2.2 بولينغ ترفيهي مصغّر (1 – 2 مسار)

بدلاً من البولينغ القياسي الذي يستلزم طولاً كبيراً (≈ 18.29م)، نعتمد نسخة ترفيهية مصغَّرة بطول مخفَّض، صالحة للأطفال والعوائل، يُغطّى مكانها بمسقف خفيف. تشمل الوحدة: مسارَين قصيرَين، نظام scoring يدوي أو بسيط، إكسسوارات اللعبة، وإنارة مناسبة.

### 6.2.3 كافيه صغير + جلسات

بناء بسيط بمساحة 25 – 35 م² لتجهيز المشروبات والوجبات الخفيفة، مع 60 – 80 م² جلسات مظلَّلة ملاصقة. يشمل: تركيب الواجهة، عداد، نقاط كهرباء وماء، تجهيزات تبريد بسيطة، وأثاث جلوس.

### 6.2.4 صحيات بسيطة

صحيات أساسية للجنسين، بمساحة 10 – 15 م² (3 – 4 وحدات صحية)، مع نقطة وضوء، وتجهيزات بسيطة، وأرضية خزفية، وأبواب جيدة، وتهوية.

### 6.2.5 الممرات والباركنك المائل والأرضيات

ممرات داخلية للمشاة، تبليط أرضي مرتب، باركنك مائل على حافة الشارع المحاذي (إن أمكن)، علامات أرضية، ومنصات صغيرة عند المداخل.

### 6.2.6 المسقفات والجلسات العائلية

مظلات نسيجية أو معدنية خفيفة فوق الجلسات الرئيسية والممرات الحساسة، تكسر حرارة الشمس مع الحفاظ على التهوية. يُفضَّل اعتماد قواطع نسيجية (Sails) قابلة للصيانة الموسمية.

### 6.2.7 التشجير الديكوري + الري البسيط

شجيرات منخفضة وأشجار قصيرة محيطية لا تحجب الرؤية، شبكة ري بالتنقيط بسيطة، تربة زراعية مهيأة، وعناصر زراعية موسمية.

### 6.2.8 الإنارة العامة + الكاميرات البسيطة

إنارة LED للممرات والمحيط، إنارة قوية لملعب البادل، 2 – 4 كاميرات مراقبة بسيطة عند المداخل والصحيات، مع لوحة كهربائية مرتبة.

### 6.2.9 نافورة الشرب + مواقف الدراجات

نافورة شرب معدنية واحدة بمياه مبرَّدة وفلاتر، 6 – 10 مواقف دراجات معدنية، تركيب ثابت في الأرض، مع لوحات إرشادية بسيطة.

### 6.2.10 التصميم والإشراف والاحتياط

بند يشمل أتعاب التصميم المعماري والإنشائي والكهربائي، أعمال الإشراف الميداني، الاحتياطيات لتغطية فروقات الأسعار وأي بنود غير محسوبة.

# 7. الخيار الثاني: مساحة 1000 م² – المكونات والمواصفات

## 7.1 الوصف العام

يُقدَّم هذا الخيار كنسخة عائلية رياضية ترفيهية متكاملة، تستوعب نشاطات متعددة بصورة أكثر راحة، وتتيح وجود مرافق إضافية (مطعم، مسار جري، غرف تبديل ولوكرات) تجعل المرفق أقرب للمنتزه العائلي الكامل، لا مجرد مجمع رياضي.

## 7.2 المكونات الرئيسية

### 7.2.1 ملعبا بادل

ملعبان خارجيان قياسيان (20م × 10م لكل واحد)، بنفس مواصفات الخيار الأول لكن مع تنفيذ متزامن يُحقّق وفراً في كلفة النقل والتركيب والمقاولة. يُفضَّل ترتيبهما بصورة متوازية أو ظهرٍ لظهر بحسب توجيه قطعة الأرض.

### 7.2.2 البولينغ Compact – 3 مسارات

نسخة compact (مدمجة) من البولينغ، 3 مسارات قصيرة المدى، مغطّاة بمسقف خفيف، مع نظام scoring أفضل، إنارة موجَّهة، أرضية خشبية مناسبة، وحاجبات بسيطة بين المسارات. تخدم العوائل والأطفال والشباب بشكل مشترك.

### 7.2.3 الكافيه + المطعم العائلي

بناء أكبر بمساحة 40 – 60 م² يُقسَّم إلى منطقة تجهيز ومنطقة طلبات، مع جلسات داخلية بسيطة وجلسات خارجية مظلَّلة. يُجهَّز بنقاط كهرباء وماء كاملة، تبريد، شفط، وتجهيزات أساسية. يُمكن تشغيله بعقد إيجار أو شراكة إيراد.

### 7.2.4 الصحيات + غرف التبديل + اللوكرات

منظومة صحيات أكبر بحوالي 30 – 45 م²، تشمل: صحيات للجنسين، غرفة تبديل صغيرة بـ 6 – 10 لوكرات، تهوية جيدة، إضاءة، وتجهيزات أكثر متانة لمواجهة الاستخدام الكثيف.

### 7.2.5 الممرات + الباركنك المائل + مسار الجري

ممرات داخلية واسعة للمشاة، باركنك مائل على حافة الشارع، إضافة إلى مسار جري محيطي (60 – 90 م² تقريباً) بأرضية مطاطية أو إسفلتية ناعمة، علامات أرضية بكل 50م، وإنارة كافية للجري المسائي.

### 7.2.6 المسقفات والجلسات العائلية

منظومة مظلات أكبر، مع مزيج من Pergolas الخشبية/المعدنية وSails النسيجية، تغطّي الجلسات العائلية والممرات الحرجة، وتمنح المرفق طابعاً عائلياً مظلَّلاً ودافئاً.

### 7.2.7 التشجير + المساحة الخضراء + الري

منظومة لاندسكيب أوسع: مساحات خضراء صغيرة قابلة للجلوس، أحواض زراعية، تشجير محيطي ديكوري، وشبكة ري متكاملة بالتنقيط، مع نظام مؤقت بسيط للتحكم بالري.

### 7.2.8 الإنارة العامة + الكاميرات

إنارة LED شاملة للموقع: ملاعب، ممرات، جلسات، مدخل المرفق، نقاط حرجة. منظومة كاميرات أكثر شمولاً (6 – 10 كاميرات)، مع DVR وقرص تخزين ولوحة عرض في غرفة الإدارة الصغيرة.

### 7.2.9 نافورات الشرب + مواقف الدراجات

نافورتا شرب معدنيتان موزَّعتان في الموقع، 12 – 16 موقف دراجات، إضافة إلى لوحات إرشادية كاملة للمنشأة.

### 7.2.10 الكهرباء والماء والصرف العام

لوحة كهربائية رئيسية + لوحات فرعية، تمديدات ماء وصرف لكل المرافق الخدمية (الكافيه، الصحيات، النافورات، الري)، نقاط تحكم وقفل آمن، مع توافق مع متطلبات السلامة.

### 7.2.11 التصميم والإشراف والاحتياط

نسبة أعلى نسبياً من الخيار الأول بسبب اتساع المنشأة وتعدّد المكونات، تشمل تصميماً معمارياً وإنشائياً كاملاً، رسومات تنفيذية، إشراف ميداني، فحوصات، احتياط (≈ 10%).

# 8. الكلف التخمينية – الخيار الأول (500 م²)

## 8.1 المنهجية

اعتُمد في احتساب الكلف نظام البنود الإفرادية (Unit Cost)، بحيث يحتوي كل بند على نطاقه السعري الخاص بثلاث درجات: اقتصادي – قياسي – فخم. هذا الأسلوب يمنح المدير العام مرونة كاملة في انتقاء الدرجة المناسبة لكل بند بحسب الميزانية المتاحة، ويسمح بإعداد كشف تفصيلي لاحق دون الحاجة إلى إعادة بناء الدراسة من الصفر.

ملاحظات منهجية مهمة:

- الأرقام تخمينية أولية بمستوى دراسة جدوى، وليست عرض أسعار رسمياً. الكشف التفصيلي يصدر عن لجنة فنية في مرحلة لاحقة.

- الكلف بالدينار العراقي، شاملة المواد والتنفيذ، قبل احتساب أي خفض من مساهمة كوادر البلدية (يُحتسب لاحقاً في القسم 12).

- لا تشمل الأرقام كلفة شراء الأرض (الأرض من ممتلكات البلدية).

## 8.2 جدول الكلف – الخيار الأول (500 م²)

| البند | اقتصادي (مليون د.ع) | قياسي (مليون د.ع) | فخم (مليون د.ع) |
| --- | --- | --- | --- |
| ملعب بادل واحد | 120 | 170 | 230 |
| بولينغ ترفيهي مصغّر (1–2 مسار) | 140 | 240 | 380 |
| كافيه صغير + جلسات | 80 | 150 | 260 |
| صحيات بسيطة | 35 | 65 | 110 |
| الممرات + الباركنك المائل + الأرضيات | 35 | 65 | 110 |
| المسقفات والجلسات العائلية | 35 | 70 | 130 |
| التشجير الديكوري + الري البسيط | 25 | 50 | 90 |
| الإنارة العامة + الكاميرات البسيطة | 30 | 60 | 100 |
| نافورة الشرب + مواقف الدراجات | 8 | 18 | 35 |
| التصميم + الإشراف + الاحتياط | 50 | 90 | 150 |
| الإجمالي | 558 | 978 | 1,595 |

## 8.3 ملاحظات على جدول الخيار الأول

- النسخة الاقتصادية ≈ 558 مليون د.ع: تستهدف توفير الحد الأدنى الجيد، بمواصفات مقبولة وعمر افتراضي مناسب.

- النسخة القياسية ≈ 978 مليون د.ع (≈ 1 مليار): الخيار الأمثل لمشروع بلدي محترم وقابل للعرض الإعلامي.

- النسخة الفخمة ≈ 1.595 مليار د.ع: مواصفات عالية، هياكل وزجاج وإنارة احترافية، تشطيب ممتاز.

- يمكن خلط الدرجات: مثلاً اعتماد ملعب البادل بدرجة قياسية، والكافيه بدرجة فخمة، والصحيات بدرجة اقتصادية… بحسب أولوية كل بند.

# 9. الكلف التخمينية – الخيار الثاني (1000 م²)

## 9.1 جدول الكلف – الخيار الثاني (1000 م²)

| البند | اقتصادي (مليون د.ع) | قياسي (مليون د.ع) | فخم (مليون د.ع) |
| --- | --- | --- | --- |
| ملعبا بادل | 230 | 330 | 460 |
| بولينغ Compact (3 مسارات) | 330 | 550 | 850 |
| الكافيه + المطعم العائلي | 150 | 280 | 500 |
| الصحيات + التبديل + اللوكرات | 60 | 110 | 190 |
| الممرات + الباركنك + مسار الجري | 75 | 140 | 240 |
| المسقفات والجلسات العائلية | 70 | 140 | 260 |
| التشجير + المساحة الخضراء + الري | 50 | 100 | 180 |
| الإنارة العامة + الكاميرات | 55 | 110 | 190 |
| نافورات الشرب + مواقف الدراجات | 12 | 25 | 50 |
| الكهرباء والماء والصرف العام | 80 | 150 | 270 |
| التصميم + الإشراف + الاحتياط | 110 | 200 | 350 |
| الإجمالي | 1,222 | 2,135 | 3,540 |

## 9.2 لماذا الفرق ليس ضِعفاً؟

قد يبدو الفرق بين كلفة الخيار الأول والخيار الثاني أقل من الضعف للوهلة الأولى، لكن السبب منطقي: العناصر المشتركة (التصميم، الإشراف، الكهرباء الرئيسية، الإدارة، النقل، إنارة المحيط، التحضير الأولي) لا تتضاعف بالكامل عند مضاعفة المساحة، فيما العناصر الإضافية (ملعب بادل ثاني، 3 مسارات بولينغ، مطعم أكبر، مسار جري، صحيات أكبر مع لوكرات) هي ما يرفع الكلفة.

ولذلك، الكلفة الإجمالية للخيار الثاني أعلى بطبيعة الحال، لكن كلفة المتر المربع وكلفة الوحدة النسبية فيه أقل من الخيار الأول، مما يجعله أكثر كفاءة اقتصادية في حال توفّر المساحة والميزانية.

## 9.3 ملاحظات على جدول الخيار الثاني

- النسخة الاقتصادية ≈ 1.222 مليار د.ع: توازن جيد بين السعة الكاملة والميزانية المحدودة.

- النسخة القياسية ≈ 2.135 مليار د.ع: الخيار الموصى به لمشروع بلدي متكامل.

- النسخة الفخمة ≈ 3.540 مليار د.ع: مرفق نموذجي عالي الجودة قابل ليكون مرجعاً للمحافظة.

# 10. مساهمة كوادر شعبة تجميل المدينة

## 10.1 المنطلق

تمتلك مديرية بلدية البصرة كوادر فنية وهندسية مدرَّبة، وآليات متنوّعة (شفلات، شاحنات، رافعات، مولّدات، معدات تبليط، معدات ري وزراعة، أدوات كهرباء وصبغ وديكور)، إضافة إلى شعبة تجميل المدينة بكوادرها المتخصّصة في الأعمال الموقعية واليدوية. وتوظيف هذه الإمكانيات في تنفيذ هذا المشروع يُحقّق وفراً ملموساً، ويُجنّب البلدية الاعتماد على مقاولة خارجية كاملة بكلفة سوقية عالية.

وقد رُوعِيَ في تقدير الوفر أن لا يُحمَّل الكادر البلدي بأعمال تخصصية خارج اختصاصه (مثل تركيب أنظمة البادل أو معدات البولينغ أو أنظمة الكاميرات المتقدمة)، حتى لا يُؤثر ذلك على جودة المخرجات أو يستغرق وقتاً يفوق المعقول.

## 10.2 الأعمال التي يمكن لكوادر شعبة تجميل المدينة تنفيذها

تُغطّي كوادر الشعبة، بمساعدة الآليات والمواد البلدية، الأعمال الميدانية واليدوية التالية:

- تنظيف الموقع وإزالة التجاوزات والتجهيز الأولي.

- أعمال التسوية، الحفر، الردم، والحدل.

- أعمال الأرضيات والممرات والكربستون والتبليط البسيط.

- تنفيذ مسار الجري بأرضية بسيطة (إسفلتية أو بأرضية مهيَّأة).

- الباركنك المائل على حافة الشارع المحاذي وعلاماته الأرضية.

- التشجير الديكوري، تجهيز التربة الزراعية، الأحواض، شتلات أساسية.

- نصب وتركيب المسقفات الخفيفة بأنواعها (Pergola، Sails، نسيجية بسيطة).

- نصب الجلسات العائلية، نافورات الشرب، مواقف الدراجات، اللوحات الإرشادية الجاهزة.

- الإنارة العامة للممرات والمحيط (تمديدات وتوصيلات بسيطة، أعمدة وكشافات قياسية).

- الكهرباء الخدمية وتمديدات الماء والصرف البسيط.

- نظام الري بالتنقيط البسيط ومحابس التحكم.

- أعمال الصبغ والتخطيط الأرضي والديكور البسيط.

- التنظيف النهائي، تسليم الموقع، أعمال التجميل البصري الختامية.

## 10.3 الأعمال التي تبقى تخصصية (لا تنفذها كوادر البلدية)

- تجهيز وتركيب ملاعب البادل (الهيكل المعدني، الزجاج المقسى، العشب الصناعي، الإنارة الاحترافية).

- تجهيز معدات البولينغ والمسارات وأنظمة الـ scoring.

- معدات الكافيه والمطعم وأنظمة التبريد والتجهيزات التشغيلية.

- منظومة الكاميرات المتقدمة و DVR.

- الإنارة الاحترافية للملاعب (Floodlights قوية).

- المظلات الكبيرة والهياكل الثقيلة المعدنية.

- الصحيات المعقدة بتجهيزات صحية كاملة.

- التصاميم المعمارية والإنشائية والكهربائية النهائية.

- الفحوصات والضمانات وشهادات السلامة.

## 10.4 نسب التخفيض الممكنة من كل بند

نتيجة لمساهمة كوادر شعبة تجميل المدينة في الأعمال أعلاه، يُمكن تخفيض كلفة كل بند بنسبة معيّنة عن السعر السوقي للمقاولة الكاملة. الجدول التالي يلخّص نسب التخفيض المتوقَّعة لكل بند:

| البند | نسبة التخفيض الممكنة |
| --- | --- |
| التشجير + المساحات الخضراء | 30% – 50% |
| الممرات والأرضيات | 20% – 40% |
| المسقفات الخفيفة | 15% – 35% |
| الإنارة العامة (غير الملعب) | 15% – 30% |
| الماء والري والصرف البسيط | 20% – 35% |
| التنظيف والتسوية والتحضير | 30% – 60% |
| الصبغ والديكور البسيط | 30% – 50% |
| النصب اليدوي والجلسات | 25% – 45% |
| ملعب البادل (تكلفة المعدات تبقى ثابتة) | 5% – 15% فقط |
| البولينغ (المعدات تبقى ثابتة) | 0% – 10% فقط |
| الكافيه + المطعم | 10% – 25% |

# 11. الأعمال التخصصية ودور الورش المحلية المساندة

## 11.1 المنطلق

ثمّة فقرات في المشروع لا تنفّذها كوادر البلدية بالضرورة (لأنها تخصصية أو لأنها تتطلب معدات وخبرات غير نمطية)، كما أنها لا تستلزم استيراداً خارجياً مكلفاً. هذه الفقرات تمثّل فرصة جيدة لإحالتها إلى ورش محلية متخصصة داخل المحافظة، وفق الضوابط والتعليمات النافذة، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويُسرّع التنفيذ.

## 11.2 الأعمال التي يفضّل إحالتها للورش المحلية

- لوحات الإرشاد الداخلية والخارجية للموقع (Wayfinding) بمختلف أحجامها.

- الهوية البصرية للمشروع: شعار، ألوان، تطبيقات على اللوحات والديكورات والمواقف والصحيات.

- ديكورات الكافيه والمطعم: واجهة، عداد، لمسات داخلية بسيطة.

- الجلسات المخصصة (Custom Benches): تصاميم خاصة بالمشروع لا تتوفر جاهزة.

- عناصر التجميل الحضري: قواطع ديكورية، حروف بارزة، عناصر فنية بصرية.

- مواقف الدراجات بتصميم خاص بالمشروع، أو شعار البلدية.

- قاعدة نافورة الشرب وتكسية معدنية.

- لوحات مسار الجري (لوحات عداد المسافة كل 50م، أو 100م).

- لوحات تعريف ملاعب البادل والبولينغ.

- ديكورات داخلية بسيطة للبولينغ (إن لزمت).

- التصوير والعرض وتوثيق المشروع لأرشيف البلدية.

- أعمال CNC وقص الليزر والفايبر للوحات والقواطع.

- أعمال الأكريليك والخشب والمعادن الخفيفة.

- المجسّمات البسيطة في المساحات الخضراء (إن لزمت).

## 11.3 لماذا الورش المحلية؟

- تخفيض الكلفة: الورش المحلية أقل كلفة من الشركات الخارجية الكبرى أو الاستيراد المباشر، ولا تحمل عبء النقل والكمارك.

- تسريع التنفيذ: التواجد المحلي يقلل دورات التسليم ويتيح مرونة في التعديلات الميدانية.

- دعم الاقتصاد المحلي: إحالة الأعمال داخل المحافظة يدعم الورش الصغيرة ويوفّر فرص عمل.

- ضمان الصيانة: الورش المحلية أسهل في التعاقد معها لأعمال الصيانة الدورية لاحقاً.

- التماشي مع الهوية المحلية: التصاميم المحلية تتسق مع ذوق المنطقة وحساسيتها البصرية.

## 11.4 الصياغة المؤسساتية

يُتيح المشروع إمكانية إشراك الورش المحلية المتخصصة في تنفيذ بعض العناصر غير النمطية، وخصوصاً العناصر الديكورية واللوحات وأعمال CNC وأعمال الأكريليك والخشب والمعادن الخفيفة وتجهيزات الجلسات ومستلزمات الهوية البصرية. ويُسهم ذلك في تقليل الاعتماد على الشركات الخارجية، تخفيض الكلفة، تسريع التنفيذ، ودعم الأعمال المحلية داخل المحافظة، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات الإدارية والمالية المعتمدة في البلدية، وعبر اللجان المختصة.

## 11.5 آلية الإحالة المقترحة

- تُحدَّد الفقرات التخصصية بقائمة منفصلة بمواصفات وكميات واضحة.

- يتم استدراج عروض من الورش المحلية المؤهَّلة، وفق آليات الإسناد المعتمدة.

- يُكلَّف من الشعبة الفنية من يتابع جودة التنفيذ والتسليم.

- تُوثَّق الأعمال بصور ومحاضر تسليم رسمية ضمن أرشيف المشروع.

# 12. الكلف بعد مساهمة البلدية – الجداول النهائية

## 12.1 المنهجية

تطبيق نسب التخفيض الواردة في القسم (10) على البنود في الجدولين السابقين يُنتج النطاقات السعرية الجديدة، التي تُمثّل الكلفة الفعلية المتوقَّعة للبلدية بعد احتساب مساهمة كوادر شعبة تجميل المدينة. هذه الأرقام تعطي صورة واقعية أكثر للقرار المالي.

## 12.2 الكلف بعد المساهمة – الخيار الأول (500 م²)

| الدرجة | الكلفة قبل المساهمة (مليون د.ع) | الكلفة بعد المساهمة (مليون د.ع) | نسبة الوفر |
| --- | --- | --- | --- |
| اقتصادي | 558 | 380 – 520 | ≈ 25% – 32% |
| قياسي | 978 | 620 – 800 | ≈ 18% – 37% |
| فخم | 1,595 | 1,050 – 1,300 | ≈ 18% – 34% |

## 12.3 الكلف بعد المساهمة – الخيار الثاني (1000 م²)

| الدرجة | الكلفة قبل المساهمة (مليون د.ع) | الكلفة بعد المساهمة (مليون د.ع) | نسبة الوفر |
| --- | --- | --- | --- |
| اقتصادي | 1,222 | 800 – 1,000 | ≈ 18% – 35% |
| قياسي | 2,135 | 1,250 – 1,550 | ≈ 27% – 41% |
| فخم | 3,540 | 2,150 – 2,600 | ≈ 27% – 39% |

## 12.4 ملاحظات تفسيرية

- يُلاحظ أن الوفر في الخيار الثاني (1000 م²) أعلى نسبياً من الخيار الأول (500 م²)، نظراً لزيادة حصة البنود التي تُغطّيها كوادر البلدية (التشجير، الممرات، الإنارة، الجلسات، التسوية…).

- الوفر المتحقق ليس مجرد رقم؛ بل يعكس تحويل قيمة المقاولة إلى ساعات عمل بلدية، وهي قيمة مدفوعة أصلاً ضمن الميزانية التشغيلية للبلدية.

- هذه الأرقام تخمينية وقد تتباين قليلاً عند احتساب الكشف التفصيلي النهائي بحسب الموقع وأسعار السوق وقت التنفيذ.

# 13. المقارنة بين الخيارين والتوصية

## 13.1 المقارنة العامة

| الجانب | الخيار الأول (500 م²) | الخيار الثاني (1000 م²) |
| --- | --- | --- |
| السعة الإجمالية | محدودة | واسعة وكاملة |
| الملاعب | ملعب بادل واحد | ملعبا بادل |
| البولينغ | 1 – 2 مسار مصغّر | 3 مسارات Compact |
| الكافيه/المطعم | كافيه صغير فقط | كافيه + مطعم عائلي |
| مسار الجري | غير متوفر | متوفر محيطي |
| الصحيات | بسيطة | مع تبديل ولوكرات |
| كلفة قياسية (قبل المساهمة) | ≈ 978 مليون | ≈ 2.135 مليار |
| كلفة قياسية (بعد المساهمة) | ≈ 620–800 مليون | ≈ 1.25–1.55 مليار |
| مدة التنفيذ | 5 – 7 أشهر | 8 – 12 شهراً |
| الإيراد المتوقع | متوسط | مرتفع نسبياً |
| الأثر الحضري | موضعي | محوري ومرجعي |

## 13.2 التوصية الفنية

بناءً على المقارنة أعلاه، يُمكن تلخيص التوصية الفنية الصادرة عن شعبة تجميل المدينة في النقاط التالية:

- الخيار الموصى به أساساً: مساحة 1000 م² بمواصفات قياسية، إذا توفّرت قطعة أرض بهذه المساحة في موقع ملائم، وتوفّرت ميزانية في حدود 1.25 – 1.55 مليار د.ع. هذا الخيار يمنح المحافظة مرفقاً عائلياً متكاملاً ذا قيمة مرجعية.

- الخيار البديل: مساحة 500 م² بمواصفات قياسية كمرحلة أولى، إذا اقتضت الميزانية أو المساحة. ويمكن لاحقاً توسعته إلى 1000 م² في مرحلة ثانية.

- التنفيذ المرحلي: في حال اعتماد الخيار الثاني، يمكن البدء بـ المرحلة الأولى (ملعبا بادل + كافيه + جلسات + تشجير + خدمات أساسية) خلال السنة الأولى، ثم إضافة المرحلة الثانية (البولينغ + المطعم الموسَّع + مسار الجري المكتمل) خلال السنة التالية، بما يُحلِّل كلفة المشروع على ميزانيتين متعاقبتين.

- اعتماد المواصفات القياسية وعدم الذهاب نحو الفخمة في المرحلة الأولى، لِما تحمله الفخمة من كلفة مرتفعة قد لا يبرّرها العائد التشغيلي بسرعة.

# 14. نموذج التشغيل والإيرادات المتوقعة

## 14.1 خيارات التشغيل

- التشغيل البلدي المباشر: تشغّل البلدية المرفق بكوادرها وتحصّل الإيرادات مباشرة. يحقق الإيراد الكامل لكنه يستلزم كوادر تشغيل وإدارة دائمة.

- الإيجار البسيط: تأجير المرفق بالكامل أو بنوداً منه (الكافيه/الملاعب) لمستثمر بإيجار سنوي ثابت. أسهل إدارياً، ضامن لإيراد ثابت، لكنه قد يكون أقل من الإيراد الكامل.

- مشاركة الإيراد (Revenue Sharing): إحالة التشغيل لمشغّل بنسبة من الإيراد الشهري، مع رقابة بلدية على الأسعار والخدمة. يُحقق توازناً بين الإيراد والإدارة.

- النموذج المختلط الموصى به: المرافق العامة (الجلسات، نافورات الشرب، مسار الجري، التشجير) تُدار وتُصان بلدياً بدون رسوم، فيما العناصر الترفيهية المباشرة (البادل، البولينغ، الكافيه/المطعم) تُحال للتشغيل عبر إيجار أو مشاركة إيراد.

## 14.2 مصادر الإيراد المتوقعة

- إيجار الكافيه/المطعم (شهري ثابت أو نسبة من الإيراد).

- إيرادات حصص ملاعب البادل (بالساعة، حسب التسعيرة المعتمدة).

- إيرادات مسارات البولينغ (بالساعة أو بالحصة).

- الفعاليات الموسمية والشراكات الإعلانية المنظَّمة (وفق ضوابط البلدية).

- اشتراكات شهرية اختيارية لروّاد المرفق (في حال اعتمدت لاحقاً).

## 14.3 المصاريف التشغيلية الشهرية

- الكهرباء والماء (إنارة الملاعب والمحيط، التبريد في الكافيه، الري).

- صيانة دورية للملاعب (العشب، الزجاج، الإنارة).

- صيانة المسقفات والجلسات والنافورات.

- التشجير والري (مياه + تقليم موسمي).

- النظافة اليومية والأمن الليلي.

- الإدارة والاستقبال (في حال التشغيل البلدي المباشر).

## 14.4 تقدير فترة استرداد رأس المال

يتراوح تقدير فترة استرداد رأس المال (Payback Period) – بحسب نموذج التشغيل المعتمد ومستوى الإقبال – بين (3 – 5) سنوات للخيار الثاني (1000 م²) بالمواصفات القياسية، وبين (3 – 4) سنوات للخيار الأول (500 م²) بالمواصفات القياسية. هذا التقدير محافظ، وقد يكون أسرع في حال تحقّق إقبال جماهيري قوي أو إضافة مصادر إيراد إضافية (فعاليات، رعاية).

# 15. المخاطر وآليات معالجتها

| المخاطرة | الاحتمال | آلية المعالجة |
| --- | --- | --- |
| تأخر التنفيذ بسبب توفر المواد | متوسط | اعتماد ورش محلية وموردين متعددين، وبدء طلبات الشراء مبكراً |
| ارتفاع أسعار المواد عن التقدير | متوسط – عالٍ | تخصيص بند احتياط (10%) في كل درجة، مع تثبيت أسعار تعاقدياً قدر الإمكان |
| ضعف الإقبال في الأشهر الأولى | متوسط | إطلاق ترويج بلدي ابتدائي، وفعاليات افتتاحية، وأسعار رمزية في الفترة التعريفية |
| تشغيل غير منضبط للكافيه/المطعم | متوسط | اعتماد عقد إيجار/مشاركة بنود واضحة، ورقابة بلدية دورية |
| تجاوزات في المحيط أو إساءة استخدام | منخفض – متوسط | إنارة جيدة، كاميرات، حضور أمن ليلي، علامات سلامة واضحة |
| صيانة غير منتظمة | متوسط | إدراج بند صيانة دورية ضمن خطة الشعبة، وإحالتها لورش محلية بعقود متابعة |
| مشكلات مرورية على الشارع المحاذي | منخفض | تنسيق مع المرور لتنظيم المواقف وعلامات الدخول والخروج |
| استخدام غير عائلي في ساعات معيّنة | منخفض – متوسط | تحديد ساعات عمل واضحة، وحضور إداري في ساعات الذروة |

# 16. خطة التنفيذ المرحلية

## 16.1 المرحلة التحضيرية (شهر 0 – 1)

- اختيار الموقع النهائي وتثبيته رسمياً ضمن أملاك البلدية.

- تشكيل لجنة فنية مشتركة (شعبة تجميل المدينة + الشعبة الهندسية).

- إعداد المخططات التفصيلية وكشف الكميات.

- اعتماد الميزانية وتخصيص البنود.

- إعداد قوائم الورش والموردين المؤهَّلين.

## 16.2 المرحلة الأولى (شهر 1 – 4)

- أعمال التحضير والتسوية والحفر والردم بكوادر البلدية.

- تنفيذ البنية التحتية (كهرباء، ماء، صرف، ري).

- إنشاء الممرات والباركنك المائل والكربستون.

- تشييد الكافيه والصحيات (الأبنية المغلقة).

- شراء وتركيب ملاعب البادل (تخصصي).

## 16.3 المرحلة الثانية (شهر 4 – 8)

- تركيب البولينغ Compact (في الخيار الثاني).

- تنفيذ المسقفات والجلسات العائلية.

- التشجير ومنظومة الري واللاندسكيب الكامل.

- الإنارة العامة والكاميرات.

- نافورات الشرب ومواقف الدراجات.

## 16.4 المرحلة الثالثة (شهر 8 – 10/12)

- الديكور والهوية البصرية واللوحات الإرشادية (بالتعاون مع ورش محلية).

- التشطيبات النهائية والصبغ والتنظيف.

- اختبار وتشغيل تجريبي.

- الاستلام النهائي والتسليم الرسمي.

- الافتتاح والترويج البلدي.

## 16.5 جدول زمني ملخّص

| المرحلة | المدة | النتائج المتوقعة |
| --- | --- | --- |
| تحضيرية | شهر واحد | موقع معتمد + ميزانية مخصَّصة + لجنة فنية |
| المرحلة الأولى | 3 أشهر | بنية تحتية + أبنية أساسية + ملعب/ملعبا بادل |
| المرحلة الثانية | 4 أشهر | بولينغ + مسقفات + لاندسكيب + إنارة + كاميرات |
| المرحلة الثالثة | 2 – 4 أشهر | ديكور + هوية بصرية + تشطيب + افتتاح |
| المجموع للخيار الأول | 5 – 7 أشهر | — |
| المجموع للخيار الثاني | 8 – 12 شهراً | — |

# 17. التوصيات والخاتمة

## 17.1 التوصيات العامة

- اعتماد إنشاء مرفق ترفيهي عائلي بلدي مفتوح كأحد المشاريع التطويرية لشعبة تجميل المدينة في الموسم القادم.

- اختيار الخيار الثاني (1000 م²) بمواصفات قياسية في حال توفّر المساحة والميزانية، أو الخيار الأول (500 م²) بمواصفات قياسية كمرحلة أولى قابلة للتوسعة.

- توظيف كوادر شعبة تجميل المدينة في تنفيذ كافة الأعمال الميدانية واليدوية الواردة في الفقرة (10)، وقد يقلل ذلك (25% – 35%) من إجمالي الكلفة.

- إحالة الفقرات التخصصية (CNC، اللوحات، الديكور، الهوية البصرية، الجلسات المخصصة، أعمال الأكريليك والخشب والمعادن الخفيفة) إلى ورش محلية مؤهَّلة وفق الضوابط والتعليمات.

- شراء التجهيزات الرياضية الرئيسية (ملاعب البادل، البولينغ، الإنارة الاحترافية، الكاميرات) بصورة مباشرة بمواصفات معتمدة.

- تخصيص بند احتياط بنسبة 10% من الكلفة الكلية لمعالجة فروقات الأسعار وأي بنود غير محسوبة.

- اعتماد نموذج تشغيل مختلط: العناصر العامة (الجلسات، النافورات، الجري، التشجير) بإدارة بلدية مباشرة بدون رسوم، والعناصر الترفيهية (البادل، البولينغ، الكافيه/المطعم) عبر إيجار أو مشاركة إيراد.

- توثيق المشروع بالكامل (صور، مخططات، محاضر) بحيث يكون نموذجاً قابلاً للتكرار في مواقع أخرى من المحافظة.

## 17.2 الفوائد المتوقعة

- توفير متنفس عائلي بلدي مفتوح يخدم العوائل ضمن النطاق الجغرافي للمشروع.

- رفع جودة الواجهة الحضرية للمدينة في المنطقة المحيطة.

- استثمار قطعة أرض بلدية كانت غير مستثمرة بأسلوب مدروس.

- تعزيز الإيراد البلدي من خلال نموذج تشغيل متوازن.

- تطوير قدرات شعبة تجميل المدينة في إدارة المشاريع المتكاملة.

- دعم الورش المحلية والاقتصاد المحلي.

- بناء نموذج تجريبي ناجح قابل للتعميم في مواقع أخرى.

## 17.3 الخاتمة

تُؤمن شعبة تجميل المدينة بأن إقامة هذا المرفق العائلي البلدي المفتوح يمثّل خطوة عملية ضمن مسار تطوير المساحات العامة في المحافظة، وأنّ الكلفة المتوقَّعة بعد احتساب مساهمة كوادر الشعبة تجعل المشروع ضمن المتناول المالي للبلدية، دون إخلال بجودة المخرجات أو الطابع البلدي العائلي المنشود.

كما تؤكّد الشعبة جاهزيتها التامة للمضيّ بالمراحل التحضيرية فور صدور الموافقة المبدئية للسيد المدير العام، تمهيداً لتشكيل اللجنة الفنية المشتركة، وإعداد الكشف التفصيلي والمخططات النهائية، ومتابعة التنفيذ على مراحله المختلفة.

ومن الله التوفيق.

شعبة تجميل المدينة

مديرية بلدية البصرة

# الملاحق

## الملحق (أ): المواصفات التفصيلية لكل وحدة بحسب الدرجة

### ملعب البادل

| البند | اقتصادي | قياسي | فخم |
| --- | --- | --- | --- |
| الزجاج | زجاج 10 ملم | زجاج 10/12 ملم محسَّن | زجاج عالي + إطار قوي |
| الهيكل المعدني | عادي | أفضل | احترافي عالي |
| العشب الصناعي | متوسط | رياضي | رياضي عالي + رمل سيليكا فاخر |
| الإنارة | عادية | قوية | احترافية مع حساب لوكس |
| الأرضية | أساس بسيط | تصريف وتسوية أعلى | تشطيب فاخر + ممرات تجميلية |

### البولينغ

| البند | اقتصادي | قياسي | فخم |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع المسارات | ترفيهي مصغّر | Compact أفضل | Compact احترافي |
| نظام الـ scoring | يدوي / بسيط | إلكتروني بسيط | إلكتروني متقدم |
| الأرضية | خشب صناعي بسيط | خشب صناعي ممتاز | أرضية احترافية |
| الإنارة والتزيين | عادية | موجهة | احترافية + ديكور |

### الكافيه + المطعم

| البند | اقتصادي | قياسي | فخم |
| --- | --- | --- | --- |
| البناء | جدران بسيطة | جدران + واجهة جيدة | واجهة فاخرة + داخلي مرتب |
| التجهيزات | أساسية | كاملة | احترافية |
| الجلسات | خفيفة | متوسطة | تصاميم خاصة |
| التبريد والتهوية | عادي | جيد | ممتاز |

## الملحق (ب): قائمة الأعمال التي تنفّذها كوادر شعبة تجميل المدينة

| # | الفقرة |
| --- | --- |
| 1 | تنظيف الموقع وإزالة التجاوزات |
| 2 | أعمال التسوية والحفر والردم والحدل |
| 3 | تنفيذ الأرضيات والممرات والكربستون |
| 4 | تنفيذ مسار الجري بأرضية بسيطة |
| 5 | الباركنك المائل وعلاماته الأرضية |
| 6 | التشجير الديكوري وتجهيز التربة الزراعية |
| 7 | نصب وتركيب المسقفات الخفيفة (Pergola, Sails) |
| 8 | نصب الجلسات العائلية والنافورات ومواقف الدراجات |
| 9 | الإنارة العامة (تمديدات، أعمدة، كشافات قياسية) |
| 10 | الكهرباء الخدمية وتمديدات الماء والصرف البسيط |
| 11 | نظام الري بالتنقيط ومحابس التحكم |
| 12 | أعمال الصبغ والتخطيط الأرضي |
| 13 | التنظيف النهائي وأعمال التجميل البصري الختامية |

## الملحق (ج): قائمة الأعمال التخصصية المُحالة للورش المحلية

| # | الفقرة |
| --- | --- |
| 1 | اللوحات الإرشادية الداخلية والخارجية |
| 2 | الهوية البصرية الموحَّدة (شعار، خط، ألوان) |
| 3 | ديكورات واجهة الكافيه والمطعم |
| 4 | الجلسات المخصَّصة بتصاميم خاصة بالمشروع |
| 5 | عناصر التجميل الحضري والقواطع الديكورية |
| 6 | تصميم وتصنيع مواقف الدراجات |
| 7 | قاعدة نافورة الشرب وتكسيتها المعدنية |
| 8 | لوحات مسار الجري وعدّاد المسافة |
| 9 | لوحات تعريف ملاعب البادل والبولينغ |
| 10 | أعمال CNC وقص الليزر والفايبر |
| 11 | أعمال الأكريليك والخشب والمعادن الخفيفة |
| 12 | المجسّمات البسيطة في المساحات الخضراء |
| 13 | التصوير والعرض والتوثيق الإعلامي للمشروع |

## الملحق (د): مصفوفة الكلفة الإجمالية – ملخّص شامل

| الخيار | الدرجة | قبل المساهمة | بعد المساهمة |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 م² | اقتصادي | 558 مليون | 380 – 520 مليون |
| 500 م² | قياسي | 978 مليون | 620 – 800 مليون |
| 500 م² | فخم | 1.595 مليار | 1.05 – 1.30 مليار |
| 1000 م² | اقتصادي | 1.222 مليار | 0.80 – 1.00 مليار |
| 1000 م² | قياسي | 2.135 مليار | 1.25 – 1.55 مليار |
| 1000 م² | فخم | 3.540 مليار | 2.15 – 2.60 مليار |

— انتهى —