استراتيجية الأقسام الخمسة (PENTAGON)

شرح تفصيلي شامل للهيكل التشغيلي

إصدار: 2026

تاريخ النفاذ: 24/3/2026

المقدمة

هذا الملف يقدم شرحاً تفصيلياً وعملياً لاستراتيجية الأقسام الخمسة (PENTAGON) للورشة الهندسية. يكمل هذا الملف النظام الداخلي الأساسي من خلال توضيح كيفية تنظيم العمل، توزيع المسؤوليات، وتطبيق الإجراءات اليومية لكل قسم من الأقسام الخمسة.

الهدف: بناء مؤسسة منظمة وقابلة للتوسع لا تعتمد على أفراد معينين، بل على نظام واضح وموثق.

الفصل الأول: مقدمة عن استراتيجية PENTAGON

1.1 التعريف بالاستراتيجية

استراتيجية PENTAGON (الخطوط الخمسة) هي نموذج تنظيمي يقسم عمل الورشة الهندسية إلى خمسة خطوط إنتاجية/خدمية مستقلة لكن متكاملة:

- خط الطباعة والتغليف (Printing & Packaging Line)

- خط الساينج واللافتات (Signage & Lighting Line)

- خط المنتجات المخصصة (Custom Products Line)

- خط التصميم المعماري والديكور (Architectural & Decor Line)

- خط الكمويونيتي والتدريب (Community & Training Line)

الفكرة الأساسية: كل خط عمل له:

- مدير مسؤول (خط ليدر)

- فريق فني متخصص

- معايير جودة محددة

- عمليات تشغيل موحدة (SOP)

- دورة محاسبية منفصلة (مع نقاط اشتراك محددة)

1.2 لماذا PENTAGON؟

الفوائد:

| الفائدة | الشرح |
| --- | --- |
| الوضوح | كل موظف يعرف قسمه والخط الذي ينتمي إليه |
| الكفاءة | تخصص أعمق وجودة أفضل |
| المساءلة | مسؤولية واضحة عن النتائج والأخطاء |
| التوسع | يمكن إضافة فريم جديد لنفس الخط دون تعقيد الهيكل |
| المرونة | إعادة توزيع الموارد حسب الطلب |
| المحاسبة | تتبع ربحية وتكلفة كل خط بسهولة |

الفصل الثاني: الخطوط الخمسة -- شرح تفصيلي

2.1 خط الطباعة والتغليف

2.1.1 نطاق العمل

يغطي هذا الخط جميع الخدمات المرتبطة بـ:

- الطباعة الرقمية (Digital Printing)

- طباعة الأوفست (Offset) -- إن توفرت

- التغليف والتجليد

- القص والثني والتجميع

- إدارة ملفات التصاميم الطباعية

أمثلة المشاريع:

- طباعة البروشورات والكتيبات

- ملصقات المنتجات والتغليف

- بطاقات الأعمال والكروت

- أكياس وعلب مطبوعة بتصاميم خاصة

2.1.2 الهيكل الإداري للخط

مدير خط الطباعة
├── مشرف الطباعة الرقمية
│ ├── مشغل ماكينة طباعة (1-2)
│ └── فني دعم
├── مشرف التجهيزات والقص
│ ├── مشغل ماكينة القص
│ ├── مشغل ماكينة الثني
│ └── فني تجميع
└── متابع الجودة والمخزن

2.1.3 المسؤوليات الرئيسية

مدير خط الطباعة يتولى:

- استقبال الطلبات وتصنيفها

- تخطيط الإنتاج اليومي/الأسبوعي

- الإشراف على الجودة في كل مرحلة

- إدارة المخزن ومتابعة الورق والحبر

- تدريب الفريق على الماكينات الجديدة

- رفع تقارير يومية عن الإنتاج والمشاكل

متطلبات أساسية:

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الطباعة

- ملمّ ببرامج الطباعة والتصميم الأساسية

- قدرة على التخطيط والتنظيم

2.1.4 سياق التشغيل (SOP)

- الاستقبال والتقييم:

  - العميل يرسل ملف التصميم أو الطلب

  - مدير الخط يفحص المتطلبات: الأبعاد، اللون، نوع الورق، الكمية، الموعد

  - تحديد الماكينة المناسبة والمشغل

- التحضير:

  - ضبط إعدادات الماكينة (ألوان، حجم، دقة)

  - اختبار نموذج أولي (Test Print) قبل الإنتاج الكامل

  - الموافقة من العميل على النموذج الأولي إن طُلب

- الإنتاج:

  - تشغيل الماكينة ومراقبة جودة الناتج

  - إيقاف الإنتاج فوراً عند ملاحظة أي عطل أو انحراف

  - توثيق أي مشكلة في سجل الصيانة

- التجهيزات اللاحقة (Post-Printing):

  - القص والثني والتجميع حسب المواصفات

  - فحص جودة المخرجات

- الفحص الأخير (QC):

  - عينة من كل دفعة تُفحص بالتفصيل

  - موافقة من مسؤول الجودة قبل التسليم

- التخزين والتسليم:

  - تخزين منظم بناءً على رقم الأمر

  - تسليم بمحضر موقع من العميل

2.1.5 مؤشرات الأداء (KPI)

| المؤشر | الهدف | الفترة |
| --- | --- | --- |
| إنتاجية الساعة | 80 وحدة/ساعة متوسط | شهري |
| نسبة الأخطاء | أقل من 2% | شهري |
| دقة المواعيد | 95% التسليمات في الموعد | شهري |
| استهلاك الورق | ضمن 5% هدر | شهري |
| توفر الماكينات | 90% عمل فعلي | شهري |

2.2 خط الساينج واللافتات

2.2.1 نطاق العمل

يشمل هذا الخط:

- تصنيع اللافتات الداخلية والخارجية

- الحروف المضيئة (LED/Neon)

- الهياكل المعدنية والحديدية

- التمديدات الكهربائية والإضاءة

- التركيبات الميدانية والصيانة

أمثلة المشاريع:

- واجهات محلات مضيئة

- لافتات طرق وإشارات

- ديكورات حفلات بأضاءة

- لوحات تعريفية بأضاءة

2.2.2 الهيكل الإداري للخط

مدير خط الساينج واللافتات
├── مشرف التصنيع المعدني
│ ├── عامل اللحام
│ ├── عامل القص الليزر
│ └── عامل التجميع المعدني
├── مشرف الأعمال الكهربائية
│ ├── فني كهرباء 1
│ └── فني كهرباء 2
├── مشرف التركيب الميداني
│ └── فريق تركيب (2-3)
└── متخصص الجودة والصيانة

2.2.3 المسؤوليات

مدير خط الساينج والافتات:

- تقييم الرسومات الهندسية من العملاء

- حساب المواد المطلوبة والتكاليف

- جدولة العمل بين التصنيع والتركيب الميداني

- الإشراف على السلامة (اللحام، الكهرباء، الارتفاعات)

- إدارة فريق التركيب الميداني والتنقل

- تقرير يومي عن المشاريع والحوادث

متطلبات مهمة:

- خبرة 4+ سنوات في الساينج أو الأعمال الكهربائية

- معرفة بمعايير السلامة والأكواد الكهربائية

- القدرة على حساب الهندسة الأساسية والأحمال

2.2.4 مراحل المشروع

- الاستقبال والتقييم:

  - العميل يوفر الموقع والمقاسات والتصميم

  - فحص الموقع (موقع التركيب، التيار الكهربائي المتاح، الهياكل الداعمة)

  - حساب الخامات والأجور والمدة

- التصنيع:

  - قص الحديد/الألمنيوم بالليزر أو الجريندر

  - اللحام والتجميع

  - الدهان/المعالجة السطحية

  - اختبار دوري أثناء التصنيع

- الأعمال الكهربائية:

  - تجميع مصادر الطاقة والتوصيلات

  - اختبار الدوائر

  - توثيق الرسومات الكهربائية

- التركيب الميداني:

  - نقل المواد للموقع

  - تثبيت الهيكل بشكل آمن

  - توصيل الكهرباء والاختبار

  - فحص السلامة النهائي

- التسليم والصيانة:

  - محضر استلام موقع من العميل

  - دليل صيانة وضمان

2.2.5 سياسة السلامة الخاصة

مخاطر عالية في هذا الخط -- إلزامية:

- معدات وقاية شخصية دائمة (نظارات، قفازات حماية، واقيات سمع، خوذة للارتفاعات)

- تدريب على العمل على الارتفاعات والحبال الأمان

- فحص دوري للأدوات الكهربائية

- توثيق فوري لأي حادث أو "شبه حادث" (Near Miss)

2.3 خط المنتجات المخصصة

2.3.1 نطاق العمل

- منتجات بالليزر (قطع ونقش على الأكريليك والخشب والجلد)

- منتجات بماكينة الروتر (نقش ثلاثي الأبعاد)

- فيبر ليزر (نقش على المعادن)

- التجميع والتغليف

- الهدايا المكتبية والتذكارية

أمثلة:

- أكواب ومنتجات مطبوعة بليزر

- لوحات خشبية مخصصة

- شارات وميداليات معدنية

- حقائب وملابس مطبوعة

2.3.2 الهيكل الإداري

مدير خط المنتجات المخصصة
├── مشرف الليزر
│ ├── مشغل ماكينة ليزر CO2
│ └── مشغل ماكينة فيبر ليزر
├── مشرف الروتر والنقش
│ └── مشغل ماكينة روتر CNC
├── مشرف التجميع والتغليف
│ └── فريق تجميع (1-2)
└── متابع جودة المنتجات

2.3.3 المسؤوليات

مدير الخط:

- تحديد أنسب ماكينة/تقنية لكل طلب

- إدارة الخامات (أكريليك، خشب، معادن)

- جدولة الإنتاج لتقليل أوقات التوقف

- ضمان أن المنتجات مطابقة للمواصفات

- تقرير يومي عن الإنتاج والمشاكل

2.3.4 سياق التشغيل

- الاستقبال:

  - العميل يقدم التصميم والخام المراد النقش عليه

  - مدير الخط يختار الماكينة المناسبة

- التحضير:

  - إدخال ملف التصميم (AI/CDR/PDF) إلى البرنامج

  - تضبيط المسافات والألوان والأبعاد

  - اختبار على عينة صغيرة

- الإنتاج:

  - تشغيل الماكينة وعدم تركها دون رقابة

  - فحص دوري أثناء الإنتاج

  - التوقف الفوري عند أي خلل

- التجميع والتغليف:

  - إذا كان المنتج يحتاج تجميع (مثل كوب + صندوق + شريط)

  - تغليف احترافي بما يناسب الهدية

- الفحص النهائي:

  - عينة من كل دفعة تُفحص بالمقياس

  - مقارنة مع التصميم الأصلي

2.4 خط التصميم المعماري والديكور

2.4.1 نطاق العمل

- تصاميم معمارية ثلاثية الأبعاد

- ديكورات داخلية

- مخططات وواجهات

- تنفيذ كامل أو جزئي للمشاريع

- استشارات ديكور

أمثلة:

- تصميم مكاتب ومحلات

- ديكورات حفلات وحفلات أعراس

- تجديدات منازل

- أكشاك معارض

2.4.2 الهيكل الإداري

مدير خط التصميم المعماري
├── مصمم معماري أول (رئيس الفريق)
│ └── مصمم ثاني/مساعد
├── مشرف التنفيذ الميداني
│ ├── عامل تركيبات (2-3)
│ └── عامل دهان/تشطيب
└── متابع الجودة والمشاريع

2.4.3 المسؤوليات

مدير الخط:

- الاستماع لرغبات العميل

- إعداد عروض تقديمية (Presentations) باستخدام برامج ثلاثية الأبعاد

- إدارة المشاريع من التصميم إلى التسليم

- التنسيق بين الفريم الداخلي والمقاولين الخارجيين (إن لزم)

- تقرير مشاريع دوري

متطلبات:

- خبرة 5+ سنوات في التصميم المعماري/الديكور

- مهارة في برامج التصميم (AutoCAD, SketchUp, 3ds Max)

- مهارات تواصل قوية مع العملاء

2.4.4 مراحل المشروع

- الاستشارة الأولية:

  - فهم احتياجات العميل والميزانية

  - الزيارة الميدانية وأخذ القياسات

  - استلام أي متطلبات خاصة

- التصميم:

  - إعداد رسومات أولية

  - عرض على العميل ليناقش التعديلات

  - إعادة التصميم حتى الموافقة النهائية

- العرض السعري والعقد:

  - حساب التكاليف والأجور

  - تقديم عرض معتمد وموقع

- التنفيذ:

  - تخطيط العمل والمراحل

  - تنفيذ (هياكل، دهان، تركيبات)

  - فحص جودة مستمر

- التسليم:

  - فحص نهائي

  - تسليم وتدريب العميل على الاستخدام

2.5 خط الكمويونيتي والتدريب

2.5.1 نطاق العمل

- دورات تدريبية على الماكينات والبرامج

- عضويات الاستخدام الذاتي (Membership)

- فعاليات وورش عمل

- استئجار مساحات العمل بالساعة

- برامج تدريبية متقدمة

أمثلة:

- دورة على الليزر (نصف يوم/يوم كامل)

- عضوية شهرية لاستخدام الورشة الذاتي

- معارض أو حفلات توعية

- برامج للمدارس والجامعات

2.5.2 الهيكل الإداري

مدير خط الكمويونيتي والتدريب
├── مدرب أول (متخصص أولى/آمن)
│ └── مدرب ثاني
├── مسؤول الفعاليات والبرامج
└── مسؤول الحجوزات والعضويات

2.5.3 المسؤوليات

مدير الخط:

- تطوير محتوى الدورات والبرامج

- إدارة الحجوزات والعضويات

- ضمان سلامة المتدربين

- تسويق الدورات عبر وسائل التواصل

- إدارة المالية (تحصيل الرسوم، تقارير)

- تقرير شهري عن الدورات والحضور والدخل

متطلبات:

- خبرة تدريب أو تعليم

- ملمّ بجميع الماكينات الموجودة في الورشة

- مهارات تواصل وتدريب قوية

2.5.4 معايير السلامة

- تدريب إلزامي قبل الاستخدام:

  - كل متدرب يجب أن يجتاز تدريب السلامة

  - اختبار عملي قبل الحصول على شهادة الاستخدام

- المسؤولية:

  - الورشة غير مسؤولة عن الإصابات الناتجة من عدم الالتزام بالتدريب

الفصل الثالث: المتطلبات المشتركة بين الخطوط

3.1 معايير الجودة الموحدة

جميع الخطوط تلتزم بـ:

- فحص الجودة (QC) عند كل مرحلة رئيسية

- توثيق الأخطاء وإجراء تصحيحات

- استهداف نسبة خطأ < 2%

- التسليم في الموعد المتفق = أولوية

3.2 التقارير اليومية

كل مدير خط يرفع تقرير يومي يتضمن:

- عدد الأوامر المنجزة

- عدد الأوامر المعلقة ونسبة الإنجاز

- أي مشاكل/عطل/حادث

- عدد ساعات العمل الإضافي

- ملاحظات عامة

3.3 الاجتماعات الأسبوعية

- يوم محدد: مثلاً الأحد من كل أسبوع

- الحضور: جميع مديري الخطوط + مدير العمليات + المحاسب

- الموضوعات:

  - مراجعة الأداء الأسبوعي

  - تحديات وحلول

  - جدولة الأسبوع القادم

  - تعارضات الموارد (مثلاً طلب ليزر من خطين في نفس الوقت)

3.4 الموارد المشتركة

ماكينات أو موارد قد تُستخدم من أكثر من خط:

- ماكينة الليزر (طباعة و منتجات مخصصة)

- الكهرباء والتمديدات (ساينج و تصميم معماري)

- المخزن المركزي

- مكتب الاستقبال والفواتير

كيفية التعامل:

- جدول توزيع موارد يومي يعتمده مدير العمليات

- في حالة التعارض: الأولوية للأوامر الأقرب لموعد التسليم

- توثيق استخدام الموارد المشتركة في كل أمر

الفصل الرابع: دورة حياة الأمر (Order Lifecycle)

4.1 المراحل الرئيسية

- الاستفسار والاستقبال
↓

- تحديد الخط/الخطوط المشاركة
↓

- عرض السعر والموافقة
↓

- فتح أمر تشغيل (WO)
↓

- التنفيذ بالخط
↓

- فحص الجودة (QC)
↓

- التسليم والاغلاق المالي

4.2 مسؤولية كل خط

| المرحلة | مسؤول | متطلبات |
| --- | --- | --- |
| الاستقبال | مدير التسويق | تسجيل بيانات العميل في CRM |
| التقييم الفني | مدير الخط | تحديد الإمكانية والمدة |
| التسعير | مدير الخط + محاسب | حساب دقيق للتكاليف |
| فتح الأمر | مدير العمليات | رقم ورثيق رسمي |
| التنفيذ | فريق الخط | وفق الجدول الزمني |
| الجودة | مسؤول QC + مدير الخط | فحص ميداني وتوثيق |
| التسليم | مسؤول الخط | محضر موقع من العميل |
| الإغلاق المالي | المحاسب | فاتورة وتحصيل وأرشفة |

4.3 مثال عملي -- أمر مشترك (Multi-Line)

السيناريو: عميل يطلب "تغليف منتج بطباعة وليزر نقش"

- الخطوط المشاركة:

  - خط الطباعة (طباعة الصناديق)

  - خط المنتجات المخصصة (نقش الليزر على الأكريليك)

- الجدولة:

  - مدير العمليات يجمع بين المديرين

  - الطباعة تنتهي بـ 5 أيام

  - الليزر ينتظر الطباعة ثم 2 يوم إضافي

  - التسليم الكلي: 7 أيام

- الأمر الموحد:

  - رقم أمر واحد

  - لكن سجل متابعة يوضح التقدم في كل خط

  - فحص جودة منفصل لكل خط

الفصل الخامس: التطبيق العملي اليومي

5.1 كيف ينظم مديرو الخطوط يومهم؟

الصباح (8:45 - 9:30)

- الوصول المبكر لفحص الماكينات والتحضير

- تفقد أي مشاكل من اليوم السابق

- جمع الفريق وتوزيع المهام الصباحية

خلال اليوم (9:30 - 6:00)

- متابعة الأوامر الجارية

- حل المشاكل الطارئة

- فحص جودة المخرجات

- تسجيل الحضور والانصراف للفريق

- الرد على استفسارات العملاء

النهاية (5:30 - 6:00)

- إعداد التقرير اليومي

- تنظيف وصيانة الماكينات

- إغلاق المخزن المؤقت

- مراجعة الأوامس الجاهزة للتسليم

5.2 اجتماع اليوم الواحد (Daily Standup)

وقت: 9:15 صباحاً (قصير 15 دقيقة)

الحضور: مديرو الخطوط + مدير العمليات

الموضوعات:

- هل هناك أوامر مستعجلة اليوم؟

- هل هناك معيقات أمس لم تُحل؟

- هل تحتاج خط موارد من خط آخر؟

- هل هناك حوادث سلامة؟

الفصل السادس: المحاسبة والتتبع المالي

6.1 فصل الإيرادات والتكاليف

مبدأ: كل أمر يُسند إلى خط واحد أساسي (Primary Line)

| الأمر | الخط الأساسي | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| طباعة 1000 بروشور | الطباعة | 100% إيراد وتكلفة للطباعة |
| فيبر ليزر على معادن | منتجات مخصصة | 100% للمنتجات |
| تصميم + تنفيذ ديكور | تصميم معماري | 100% للديكور |
| دورة تدريب ليزر | كمويونيتي | 100% للتدريب |

الحالات الخاصة (Multi-Line):

- إذا كان الأمر يشمل خطين (مثال: طباعة + ليزر نقش)

- يتم تقسيم الإيراد والتكلفة حسب حصة كل خط

- يتم توثيق النسبة في الفاتورة الداخلية

6.2 تقارير الأداء الشهري

التقرير يتضمن:

- الإنتاجية:

  - عدد الأوامر المنجزة

  - عدد الوحدات المنتجة

  - ساعات العمل المباعة

- الجودة:

  - نسبة الأخطاء والإرجاع

  - نسبة المشاريع المنجزة في الموعد

- المالي:

  - الإيرادات الكلية

  - التكاليف (مواد، أجور إضافية، صيانة)

  - الربح/الخسارة

- الموارد البشرية:

  - ساعات العمل الإضافي

  - أيام الغياب

  - أي مشاكل انضباط

الفصل السابع: التدريب والتطوير

7.1 سياسة التدريب العام

التدريب الإلزامي:

- كل موظف جديد يخضع لتدريب السلامة (أول يوم)

- تدريب على الماكينة/المعدة المحددة قبل البدء

- تدريب سنوي على السلامة المهنية

التدريب الاختياري:

- دورات تطوير المهارات

- دورات قيادة وإدارة للمشرفين والمديرين

- دورات في البرامج الجديدة

7.2 إحلال الفريق الهرمي

المبدأ: كل مدير خط يجب أن يُعد بديلاً/مساعداً

مدير الخط الأساسي
↓
مساعد مدير (يدرب على الإدارة)
↓
مشرفون فنيون
↓
فنيون وعمال

الهدف: لا تتوقف الورشة عن شخص واحد، بل هناك تسلسل واضح

الفصل الثامن: المؤشرات الرئيسية (KPI) موحدة

8.1 مؤشرات الأداء الموحدة

تنطبق على جميع الخطوط مع تخصيص النسب:

| المؤشر | الهدف | كيفية القياس |
| --- | --- | --- |
| الانضباط | 95% حضور، تأخير < 60 دقيقة/شهر | من البصمة والنظام |
| الجودة | خطأ < 2% | من تقارير QC |
| الالتزام بالموعد | 95% تسليم في الموعد | من سجل التسليم |
| الإنتاجية | إنجاز 80% + من الخطة | من تقارير الأوامر |
| السلامة | 0 حادث في الشهر | من توثيق الحوادث |
| الرضا | 4/5 من العملاء | من استبيانات العملاء |

8.2 التقييم الشهري

كل مدير خط يُقيّم حسب:

- تحقيق KPIs أعلاه

- سلوك القيادة

- الابتكار والتحسين

التقييم يؤثر على:

- الحوافز الشهرية

- فرص الترقية

- برامج التطوير المستقبلية

الفصل التاسع: حالات استثنائية وحل المشاكل

9.1 ماذا لو كانت هناك أولويات متضاربة؟

السيناريو: خطا (الطباعة والمنتجات) يحتاجان ماكينة ليزر في نفس الوقت

الحل:

- مدير العمليات يقرر بناءً على:

  - موعد التسليم (من هو الأقرب؟)

  - حجم الأمر (من هو الأكبر؟)

  - رضا العميل (من هو VIP؟)

- يتم توثيق القرار وإبلاغ الطرف الثاني بالتأخير المتوقع

9.2 ماذا لو حدث عطل في ماكينة؟

الإجراء:

- إبلاغ مدير الخط فوراً

- محاولة إصلاح سريع (خلال ساعة)

- إذا استمر العطل أكثر من ساعة:

  - محاولة نقل الأمر لماكينة بديلة

  - أو تأجيل الأمر مع إبلاغ العميل

- توثيق العطل في سجل الصيانة

- اتصال بفني الصيانة الخارجي إن لزم

9.3 ماذا لو أنتج الخط بجودة سيئة؟

الإجراء:

- فحص QC يكتشف المشكلة قبل التسليم

- تحديد السبب: ماكينة أم موظف أم تصميم؟

- إعادة الإنتاج (إن أمكن) أو إعادة التصحيح

- توثيق المشكلة لتحليل سبب الجذر

- إذا تكررت: فحص جودة إضافي للخط

الفصل العاشر: التطوير والابتكار

10.1 تحسين العمليات

كل ثلاثة أشهر:

- اجتماع تحسين العمليات (Process Improvement)

- كل خط يعرض: ماذا تحسّن؟ ماذا واجهنا؟ ما الحل المقترح؟

- تطبيق الأفكار الناجحة على الخطوط الأخرى

10.2 استثمار جديد في الماكينات

الخطوات:

- مدير الخط يرفع طلب: "نحتاج ماكينة X"

- يوضح: الفائدة، الاستثمار، الفترة الزمنية للاسترجاع

- مدير العمليات + المحاسب يقيّمان

- الإدارة العليا تُعطي الموافقة

الخاتمة

استراتيجية PENTAGON توفر للورشة الهندسية:

- تنظيم واضح: كل موظف يعرف دوره

- مرونة: يمكن التوسع أو التقليص حسب الطلب

- محاسبة: معرفة من الأفضل والأقل أداءً

- جودة: معايير موحدة مع تخصص عميق

- نمو: بناء مؤسسة لا تعتمد على أفراد

النجاح يتطلب: التزام من الجميع، توثيق دقيق، ومتابعة مستمرة.

المراجع المرتبطة

- النظام الداخلي الأساسي (الملف الأول) -- للحقوق والواجبات

- الفصل الثاني من النظام -- لبيان الهيكل الإداري

- الفصل الثالث -- لنظام الدوام والحضور

آخر تحديث: 24 مارس 2026
الإصدار: 1.0
معتمد من: الإدارة العليا