خطة العمل

&

عرض الاستثمار

شركة حلول الذكاء الاصطناعي

مصمَّمة خصيصاً للسوق العراقية

سري - للاطلاع الخاص

مُعَدٌّ لعرضه على شركاء الاستثمار المحتملين

الإصدار 1.0

# الملخص التنفيذي

تقدّم هذه الوثيقة خطةً عملاً متكاملةً لتأسيس شركة متخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي في العراق، تهدف إلى تلبية الطلب المتنامي على القدرات الذكية في القطاعات التجارية في البلاد. تشمل الخطة أحد عشر مرحلة تغطي: الرؤية والتموضع، والتأسيس، والمنتجات والخدمات، وهيكل الفريق، والبنية التحتية، والتوقعات المالية، وهيكل الاستثمار، واستراتيجية دخول السوق، وإدارة المخاطر، وخارطة النمو، ومواد عرض المستثمرين.

تُعرَّف الفرصة بحالة سوقية محددة وحساسة للوقت. تعمل الشركات العراقية في قطاعات التصنيع والرعاية الصحية والتجارة والعقارات اليوم بدعم ذكاء اصطناعي محدود للغاية، وبلا وصول فعلي إلى حلول محلية التسليم مُصمَّمة خصيصاً لبيئتها التشغيلية ولغتها وظروفها الاقتصادية. يتسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي إقليمياً وعالمياً بوتيرة غير مسبوقة، إذ يُفيد 84% من مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام الذكاء الاصطناعي في وظيفة تشغيلية واحدة على الأقل. يقع العراق في بداية منحنى اعتماد هذه التقنية. الشركة التي تُرسّخ موقعها الريادي خلال الثمانية عشر إلى أربعة وعشرين شهراً القادمة ستُحدد ملامح هذا القطاع لعقد مقبل.

تُهيكَل الشركة المقترحة بوصفها وحدةً خفيفةً مؤلفةً من خمسة موظفين، تعمل في ورشة محوَّلة إلى مكتب احترافي، وقادرةً على تقديم محفظة متركزة من الخدمات: أتمتة العمليات التجارية، والمواقع الإلكترونية الذكية وروبوتات الدردشة، وأنظمة تخطيط الموارد المؤسسية المخصصة، وذكاء المستندات، وأنظمة مراقبة الكاميرا المُشغَّلة بالذكاء الاصطناعي دون اتصال بالسحابة. اختُيرت كل خدمة بعناية لجمعها بين وضوح الطلب، ومحدودية النطاق التقني، وإمكانية الإيراد المتكرر.

يبلغ إجمالي رأس المال المطلوب لتمويل اثني عشر شهراً من التشغيل ثمانيةً وثلاثين ألفاً وخمسمائة دولار أمريكي. يُقدِّم المؤسس نحو خمسة عشر بالمئة من هذا المبلغ عيناً في شكل بنية تحتية، ومرافق، وإدارة يومية، فيما يُستهدف استقطاب الاحتياج النقدي المتبقي البالغ ستةً وعشرين ألف دولار من شريكَين استثماريَّين يُسهم كل منهما بثلاثة عشر ألف دولار. تُقدَّر التكاليف التشغيلية الشهرية بثلاثة آلاف دولار، مما يضع الشركة على مسار تحقيق التعادل في الشهر الخامس تقريباً وفق السيناريو الواقعي، واسترداد الاستثمار الكامل بين الشهرَين الرابع عشر والسادس عشر.

يحمي هيكل الاستثمار مصالح جميع الأطراف. تعمل السنة الأولى وفق نظام توزيع أرباح ربع سنوي، يمنح المستثمرين عوائد واضحة ومتوقعة دون تعقيدات الملكية الرسمية في المرحلة المبكرة. عند الشهر الثاني عشر وبالتراضي المتبادل، يتحوّل الترتيب إلى هيكل ملكية دائمة يحتفظ فيه المؤسس بأربعين بالمئة، ويملك كل مستثمر ثمانيةً وعشرين بالمئة، وتُخصص أربعة بالمئة لصندوق حقوق الفريق. تستمر توزيعات الأرباح ربع السنوية اعتباراً من الشهر السادس، مع توقع أن تتجاوز العوائد 150% خلال ثمانية عشر شهراً في السيناريو الواقعي.

المقترح الجوهري لهذا العمل بسيط: سوق الذكاء الاصطناعي في العراق مفتوح على مصراعيه، وشركاته جاهزة، ونافذة الفرصة التنافسية لن تبقى مفتوحة للأبد. هذه الخطة هي الخارطة للدخول إلى تلك النافذة بانضباط وسرعة وهيكل مُصمَّم للنجاح.

# المرحلة الأولى — التأسيس

الرؤية والرسالة ونموذج العمل وفرصة السوق والميزة التنافسية — الركيزة الاستراتيجية التي تقوم عليها كل قرار تشغيلي.

## 1.1 الرؤية والرسالة

### بيان الرؤية

أن نكون المزوِّدَ الرائد لحلول الذكاء الاصطناعي للأعمال العراقية، بناءً على الجسر بين الصناعة المحلية وعصر الأتمتة الذكية الجديد. ستكون الشركة معروفةً خلال خمس سنوات بوصفها الاسم الأول الذي يقرنه أصحاب الأعمال العراقيون بتطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل عملي وبأسعار في متناول الجميع.

### بيان الرسالة

تقديم حلول ذكاء اصطناعي عملية وبأسعار معقولة وتحترم خصوصية البيانات، مُصمَّمة خصيصاً للشركات العراقية. ستعمل الشركة بوصفها شريكاً محلياً موثوقاً لا مورداً بعيداً، بدءاً من بغداد وتوسعاً مدينةً تلو الأخرى وقطاعاً تلو الآخر، مبنيةً سمعتها على أساس النتائج المُحققة لا على وعود التميز التقني.

### القيم الأساسية

تحدد خمسة مبادئ طريقة عمل الشركة داخلياً وخارجياً: الكفاءة هي الحد الأدنى؛ كل تسليم يلتزم بمعيار مهني بصرف النظر عن حجم العميل. الأمانة تحكم كل محادثة مع العميل بما في ذلك حين تكون الإجابة الصادقة أن الذكاء الاصطناعي ليس الحل الأنسب. الخصوصية معمارية أي أن بيانات العملاء تُحمى بطريقة بناء الأنظمة لا بالوعود. السرعة تتفوق على الكمال في التسليم المبكر. التعلم المستمر شرط يومي لا حدث استثنائي.

## 1.2 نموذج العمل

تعمل الشركة على نموذج إيرادات مزدوج يجمع بين الرسوم المشروعية ونموذج الاشتراك الشهري المتكرر. توفر رسوم المشاريع تدفقاً نقدياً سريعاً في المرحلة المبكرة عند بناء المصداقية ومحفظة دراسات الحالة. أما الاشتراكات الشهرية التي تبدأ عقب التسليم فتوفر الإيراد المتكرر الذي يحوّل الشركة من متجر خدمات يعتمد على صفقات جديدة مستمرة إلى عمل مستدام بدخل شهري متوقع.

كل عرض مشروع يتضمن صراحةً خياراً للاشتراك الشهري. العميل الذي يدفع ثمانمائة دولار لنظام أتمتة أولي يصبح عميلاً يدفع مائةً وخمسين دولاراً شهرياً للصيانة والتحديثات والتحسين. على مدار اثني عشر شهراً، تُولِّد هذه العلاقة الواحدة إيراداً متكرراً يفوق رسوم المشروع الأولية. تضاعف هذا عبر خمسة عشر إلى عشرين عميلاً نشطاً باشتراك شهري في الشهر الثاني عشر يُنشئ قاعدةً مالية لا تعتمد على الفوز بمشروع جديد لدفع رواتب الشهر التالي.

## 1.3 فرصة السوق في العراق

يمثل العراق سوقاً خدمات ذكاء اصطناعي لم يُعالَج بعد إلى حد بعيد. يتألف المشهد التجاري في البلاد من آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل بعمليات يدوية في معظمها أو ببرمجيات قديمة أو دون أي بنية رقمية. وبالكاد تخدم شركات الذكاء الاصطناعي الأجنبية العراق مباشرةً، وحين تفعل فإن تسعيرها ونماذج تسليمها وقنوات تواصلها لا تتلاءم مع البيئة المحلية.

تتسم صناعات الدخول الأولى المستهدفة بتركيبة من حدة الألم والقدرة على الدفع وسرعة اتخاذ القرار. تواجه العيادات الطبية الخاصة ضغطاً تشغيلياً متزايداً من أنظمة المواعيد اليدوية والمكالمات الفائتة. تفقد شركات التجارة والاستيراد إيراداً قابلاً للقياس بسبب سوء إدارة المخزون وبطء الفوترة. تفتقر المصانع الصغيرة والمتوسطة إلى قدرات رقابية أساسية وتظل عرضةً للسرقة وحوادث السلامة وتوقف الآلات غير المُبلَّغ عنه. تعمل مكاتب العقارات بلا حضور رقمي حديث في سوق تصبح المقارنات الدولية فيه أكثر وضوحاً للعملاء يوماً بعد يوم.

التوقيت محوري. يتسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي في المنطقة من التجريبي إلى التشغيلي بوتيرة غير مسبوقة. يتأخر العراق عن هذا المنحنى بنحو ثمانية عشر إلى ستة وثلاثين شهراً، مما يُشكِّل الفرصة والخطر معاً. النافذة لترسيخ موقع تنافسي دفاعي الآن، لا بعد ثلاث سنوات.

## 1.4 المشهد التنافسي

تنقسم المنافسة على السوق المستهدف إلى ثلاث فئات لكل منها نقاط ضعف واضحة. لا تستطيع شركات الذكاء الاصطناعي الدولية مجاراة الشركة في التكيف الثقافي واللغة والتسعير والحضور الجسدي بصرف النظر عن تميزها التقني. وشركات تقنية المعلومات العراقية المحلية التي بدأت تُضيف الذكاء الاصطناعي إلى قائمة خدماتها تفتقر إلى الفريق المتخصص والتزام العمارة التقنية والسجل الحافل اللازم لكسب مشاريع جدية. أما المنتجات الجاهزة والأدوات العامة فتنافس في الفئة الدنيا من السوق لكنها تحل مشكلات عامة لا خاصة.

الصيدلية في بغداد لا تحتاج إلى روبوت دردشة عام؛ بل تحتاج إلى روبوت مدرَّب على كتالوج منتجاتها، ومستجيب باللهجة العراقية، ومُدمَج في سير عمل طلباتها، ومصانٍ من قِبَل شخص يمكن الاتصال به في اليوم ذاته. هذا العمق من الحل يتجاوز ما يمكن أن تقدمه الأدوات العامة دون حضور تقني محلي.

## 1.5 الميزة التنافسية الفريدة

### الحضور المحلي والملاءمة الثقافية

يعمل الفريق باللغة العربية لغةً أولى، ويجلس وجهاً لوجه مع عملائه في مدنهم، ويفهم إيقاع ثقافة الأعمال العراقية بما فيها طابعها القائم على العلاقات وتقويمها ومناسباتها، ويقدم الدعم عبر القنوات التي يستخدمها العملاء يومياً.

### التسليم المخصص لا البرمجيات الجاهزة

يحصل كل عميل على حل مبني خصيصاً حول سير عمله وبياناته وأعرافه اللغوية ونموذجه التجاري. هذا النهج أبطأ وأقل قابلية للتوسع من بيع البرمجيات المُعبَّأة مسبقاً، لكنه يُنتج حلولاً تلائم البيئة فعلاً وتُستخدم فعلاً. والأهم أن النهج المخصص يُولِّد المعرفة المجالية التي تُتيح المنتجات المُعبَّأة كخدمة SaaS في السنة الثانية.

### المعمارية اللامركزية وسيادة البيانات

تم تصميم البنية التقنية للشركة منذ البداية لتشغيل أعباء الذكاء الاصطناعي على أجهزة محلية، مما يعني أن بيانات العميل لا تغادر مقره أبداً. للعيادات التي تتولى سجلات المرضى والمصانع التي تتولى بيانات الإنتاج ومكاتب المحاماة التي تتولى المواد السرية، هذا الخيار المعماري ليس تفضيلاً بل شرطاً. وبينما تنضج لوائح سيادة البيانات إقليمياً، يتضاعف هذا الامتياز بدلاً من أن يتآكل.

الموقف الاستراتيجي لا يُبنى على ميزة واحدة بل على ثلاث: محلي، مخصص، وبلا سحابة — معاً يُنشئون موقعاً لا يمكن لأي منافس خارجي بلوغه ولا أي منتج عام تكراره.

# المرحلة الثانية — التأسيس العملي

عملية التسعين يوماً لتحويل الفكرة إلى واقع تشغيلي: التوظيف، والتعيين، والمعدات، والبرمجيات، وأول أسبوع إنتاجي في حياة الشركة.

## 2.1 استراتيجية التوظيف

تبدأ مرحلة التوظيف فور تأكيد التمويل وتمتد نحو أربعة أسابيع قبل الانتقال إلى مرحلة التأهيل والتدريب. يعتمد استقطاب المرشحين على أربع قنوات في آن واحد لتعظيم حجم المتقدمين وجودتهم: مجموعات التقنية على فيسبوك وتيليغرام، وأقسام الحاسوب والهندسة في الجامعات، والشبكة الشخصية والإحالات الموثوقة، وملفات GitHub وLinkedIn والمجتمعات التقنية.

## 2.2 ملف المرشح المثالي

الصفة المميِّزة التي تبحث عنها الشركة هي الموقف لا الشهادة، على أساس أن المهارات يمكن تعليمها خلال تسعين يوماً منظمة بينما الموقف والأخلاق المهنية لا يمكن تطويرها بأي قدر من التدريب. الصفات الجوهرية: فضول حقيقي تجاه التقنية، وعادة التعلم الذاتي الموثَّقة، والتواصل الواضح، والالتزام بالمواعيد، والشغف بالنمو المهني.

العوامل المانعة: التركيز الحصري على الراتب دافعاً، وانتظار التوجيه بدلاً من المبادرة، وغياب أي دليل على التعلم خارج إطار التعليم الرسمي، والتناقض بين ما يقوله المرشح وما يُظهره في المقابلة.

## 2.3 عملية المقابلة والاختبار

### المرحلة الأولى — المقابلة الأولية

محادثة مدتها ثلاثون دقيقة، تُركّز على أربعة أسئلة كاشفة: ما الذي بناه أو تعلمه المرشح بمفرده خارج الدراسة؟ ماذا يعرف عن الذكاء الاصطناعي وكيف وصل إلى هذه المعرفة؟ أين يرى نفسه مهنياً بعد سنتين؟ وما الأسئلة التي يطرحها على الشركة؟

### المرحلة الثانية — الاختبار العملي

يحصل المرشحون المختارون على مهمة عملية محددة النطاق ومدتها ثلاثة أيام. لمرشحي التطوير: بناء صفحة ويب تعمل أو أداة سطر أوامر. لمرشحي الذكاء الاصطناعي: تثبيت Ollama وتشغيل نموذج لغوي محلي وإرسال لقطة شاشة. لمرشحي التصميم: شعار مفاهيمي ونموذج صفحة هبوط. معيار التقييم هو الإنجاز لا الاحترافية.

### المرحلة الثالثة — الشهر التجريبي مدفوع الأجر

يبدأ المرشحون المختارون شهراً تجريبياً براتبهم الكامل المتفق عليه، يعملون خلاله على مشاريع داخلية منظمة تحت إشراف مباشر. التجربة تقييم متبادل: يقيّم المرشح مدى توافق الشركة مع توقعاته، وتقيّم الشركة كيفية أدائه في عمل حقيقي على مدة ذات معنى.

## 2.4 الجدول الزمني للتوظيف

| الأسبوع | الإجراء الرئيسي | الهدف المستهدف |
| --- | --- | --- |
| الأسبوع 1 | نشر الوظائف عبر القنوات الأربع | 40-60 طلب |
| الأسبوع 2 | إجراء المقابلات الأولية مع أفضل 8-10 مرشحين لكل دور | 3-5 مرشحين مختصرين لكل دور |
| الأسبوع 3 | توزيع المهام العملية وتقييم الأعمال المكتملة | 2-3 متأهلين نهائيين |
| الأسبوع 4 | تمديد عروض التجربة وتوقيع الاتفاقيات | فريق مؤكد يبدأ الشهر الثاني |
| الشهر 2 | شهر التجربة مع الإعداد الهيكلي | تأكيد الفريق الكامل أو الإفراج |
| الشهر 3 | أولى تعاملات العملاء تحت إشراف قائد الفريق التقني | أول مشروع مدفوع مُسلَّم |

## 2.5 جدول التأسيس الرئيسي

| المرحلة | الإطار الزمني | الأنشطة الرئيسية |
| --- | --- | --- |
| التحضير | اليوم 1-7 | تأكيد التمويل؛ فتح الحساب البنكي؛ نشر الوظائف؛ تجهيز المكتب |
| الاختيار | اليوم 7-21 | المقابلات الأولية؛ توزيع المهام؛ شراء المعدات |
| الالتزام | اليوم 21-30 | تمديد عروض التجربة؛ توقيع الاتفاقيات؛ تجميع محطات العمل |
| الإعداد | الشهر 2 - أسبوع 1-2 | استقبال الفريق؛ التوجيه؛ بدء مسارات التعلم الفردية |
| التدريب | الشهر 2 - أسبوع 3-4 | مشاريع تدريبية داخلية؛ اختبار سير عمل التعاون |
| دخول السوق | الشهر 3 - أسبوع 1-2 | أولى جلسات المشاورة المجانية؛ نشاط خط الصفقات اليومي |
| أول إيراد | الشهر 3 - أسبوع 3-4 | أول مشروع مدفوع مُسلَّم؛ توثيق دراسة الحالة الأولى |

# المرحلة الثالثة — المنتجات والخدمات

محفظة الخدمات الكاملة، مُهيكَلة في ثلاث طبقات تتوافق مع قدرات الفريق وطلب السوق.

## 3.1 هيكل المحفظة

تُنظَّم عروض الشركة في ثلاث طبقات تعكس جاهزية الفريق وتعقيد التسليم. خدمات الطبقة الأولى قابلة للتسليم فوراً من الشهر الثالث. تُطلَق خدمات الطبقة الثانية بين الشهرَين الرابع والسادس. وتُمثِّل خدمات الطبقة الثالثة خارطة طريق السنة الثانية.

## 3.2 الطبقة الأولى — خدمات الإطلاق

| الخدمة | الوصف | العميل المستهدف | نطاق السعر |
| --- | --- | --- | --- |
| أتمتة العمليات | أتمتة المهام الإدارية المتكررة: الفوترة، والتقارير، ومعالجة المستندات، والردود على واتساب | أي شركة تُنفق وقت موظفيها في مهام روتينية | 500-3,000 دولار + اشتراك |
| روبوت الدردشة الذكي | مساعد محادثة على واتساب أو الموقع الإلكتروني مدرَّب على منتجات العميل وخدماته وأسئلته الشائعة | العيادات والمحلات والمطاعم وشركات الخدمات | 300-1,500 دولار + 100/شهر |
| موقع إلكتروني بالذكاء الاصطناعي | موقع احترافي حديث مع روبوت دردشة مُدمَج واستيعاب الإيرادات وتوليد المحتوى | أي شركة تحتاج إلى حضور رقمي | 500-2,000 دولار + صيانة |
| ذكاء المستندات | استخراج البيانات وتصنيفها وتلخيصها من المستندات والفواتير الممسوحة | مكاتب المحاسبة والمصانع والعيادات وشركات التجارة | 500-2,000 دولار |
| استشارة استراتيجية الذكاء الاصطناعي | مراجعة ميدانية منظمة لعمليات الشركة لتحديد الفرص القابلة للتطبيق | أي شركة فضولية بشأن الذكاء الاصطناعي | 100-300 دولار/جلسة |

## 3.3 الطبقة الثانية — خدمات النمو

| الخدمة | الوصف | العميل المستهدف | نطاق السعر |
| --- | --- | --- | --- |
| نظام ERP مخصص | تنفيذ تخطيط الموارد المؤسسية الشامل: المخزون والموارد البشرية والمبيعات والمشتريات والمحاسبة | المصانع وشركات التجارة وسلاسل البيع بالتجزئة | 3,000-15,000 دولار + دعم |
| مراقبة الكاميرا بالذكاء الاصطناعي | نظام كاميرا أمنية مُعزَّز بالذكاء الاصطناعي يعمل بالكامل على الأجهزة المحلية دون سحابة | المصانع والمستودعات والعيادات والمنشآت الآمنة | 2,000-8,000 دولار + اشتراك |
| ذكاء مخزون الذكاء الاصطناعي | نظام تنبؤي يتوقع متطلبات المخزون ويُولِّد أوامر الشراء | التجزئة والصيدليات وشركات التجارة | 1,500-5,000 دولار |
| نشر نموذج لغوي محلي | تثبيت مساعد ذكاء اصطناعي خاص يعمل على أجهزة العميل مدرَّب على وثائقه | مكاتب المحاماة والعيادات والشركات ذات البيانات الحساسة | 1,000-4,000 دولار |
| توليد محتوى عربي | إنتاج مستمر بمساعدة الذكاء الاصطناعي لمحتوى تسويقي وتوصيفات المنتجات باللهجة العراقية | التجزئة والعقارات والوكالات التسويقية | 200-800 دولار/شهر |

## 3.4 المنتجات الثلاثة الأولى للإطلاق

### المنتج الأول — حزمة أتمتة الأعمال

تعالج إشكالية تدفق العمل الأساسية للعميل: أتمتة استفسارات واتساب الواردة، وإنشاء الفواتير من القوالب، وإنتاج التقارير التشغيلية. تُسلَّم في أسبوعَين إلى ثلاثة بسعر ثابت من 800 إلى 1500 دولار، وتتضمن تسعين يوماً من الصيانة.

### المنتج الثاني — موقع إلكتروني ذكي مع روبوت دردشة

موقع إلكتروني احترافي حديث مع روبوت دردشة باللغة العربية، ونماذج استيعاب العملاء المحتملين، وتوليد المحتوى للتحديثات المستمرة. يُسلَّم في ثلاثة أسابيع بسعر 700 إلى 1500 دولار، مع صيانة شهرية اختيارية بمئة إلى مئة وخمسين دولاراً.

### المنتج الثالث — نشر تجريبي لكاميرا الذكاء الاصطناعي

تثبيت كاميرا ذكاء اصطناعي في موقع واحد يغطي كاميرا إلى ثلاث كاميرات في مصنع أو مستودع أو عيادة، يوفر اكتشاف الدخول وعد الأشخاص وتوليد التنبيهات، ويعمل بالكامل على الأجهزة المحلية دون أي اعتماد على السحابة. السعر من ألفَين إلى أربعة آلاف دولار مع اشتراك شهري للمراقبة من مئة وخمسين إلى ثلاثمائة دولار.

## 3.5 استراتيجية التسعير

كل عرض يقدم ثلاث مستويات لا سعراً واحداً. المستوى الأساسي يُحدد سعراً أدنى من الهدف لإبراز القدرة على تحمل التكلفة. المستوى المتوسط هو السعر الهدف. والمستوى المتقدم يُسعَّر بهامش واضح لإبراز تباين القيمة. في الممارسة العملية يختار ستون إلى سبعون بالمئة من العملاء المستوى المتوسط.

## 3.6 ملفات العملاء المستهدفين الأوائل

| فئة العميل | المشكلة الرئيسية | الحل المعتاد | التكلفة المتوقعة للمشروع الأول |
| --- | --- | --- | --- |
| عيادة طبية خاصة | حجز المواعيد اليدوي، المكالمات الفائتة، متابعة المرضى | روبوت واتساب + أتمتة التذكير | 800-1,500 + 100-150/شهر |
| شركة تجارة/استيراد | إدارة المخزون اليدوية، الطلبات المفقودة، الفوترة البطيئة | أتمتة المخزون + ذكاء المستندات | 1,500-5,000 |
| مكتب عقارات | لا حضور رقمي، استجابة بطيئة للعملاء، قوائم يدوية | موقع إلكتروني + روبوت دردشة للاستفسارات | 700-1,500 + صيانة |
| مطعم أو مقهى | لا طلبات إلكترونية، حجوزات يدوية، لا نظام تسويق | موقع + روبوت واتساب للطلبات + محتوى اجتماعي | 600-1,200 + 100/شهر |
| مصنع أو ورشة صغيرة | ثغرات أمنية، دوام يدوي، لا رؤية تشغيلية | كاميرا ذكاء اصطناعي + أتمتة الدوام | 2,500-5,000 |

# المرحلة الرابعة — هيكل الفريق

الخمسة الذين يبنون كل شيء وينفذونه، والأدوار التي يشغلونها، والتعويضات التي تحفزهم، والثقافة التي تُبقيهم معاً.

## 4.1 دور المدير العام

المدير العام هو المؤسس وصاحب الحصة الأكبر، ودوره غير تقني بقصد. مسؤولياته استراتيجية وعلائقية ومالية لا تشغيلية. مشاركته في التسليم التقني اليومي ستقلل فاعلية الدور وتُقوِّض سلطة قائد الفريق التقني.

مسؤوليات محددة: تحديد التوجه الاستراتيجي وإعادة النظر فيه، وبناء العلاقات مع المستثمرين والحفاظ عليها، وفتح أبواب الفرص لعملاء كبار، وإدارة الصحة المالية للشركة، والموافقة على النفقات الكبيرة، وتمثيل الشركة خارجياً.

## 4.2 قائد الفريق التقني

قائد الفريق التقني هو أهم قرار توظيف تتخذه الشركة. يجمع هذا الدور الكفاءة التقنية العالية والقيادة وحضور العميل. جودة هذا التعيين تحدد مباشرةً قدرة الشركة على الوفاء بوعودها.

ملف المرشح المطلوب: مطور في سن الرابعة والعشرين إلى الثلاثين، بخبرة مهنية مثبتة من سنتين إلى ثلاث، وكفاءة قوية في Python وإطار عمل كامل واحد على الأقل، وخبرة موثَّقة في قيادة مشروع أو فريق تقني، واتصال واضح باللغتين العربية والإنجليزية. نطاق التعويض: 600-800 دولار شهرياً.

## 4.3 مهندس الذكاء الاصطناعي

مهندس الذكاء الاصطناعي هو المتخصص التقني المسؤول عن القدرات التي تميز الشركة عن منافسيها من شركات تقنية المعلومات العامة. يملك هذا الدور نشر النماذج اللغوية المحلية وتطوير أنظمة الرؤية الحاسوبية ومشاريع الكاميرا وبناء سير عمل الأتمتة.

الملف المطلوب: مطور في سن العشرين إلى السابعة والعشرين، بكفاءة Python قوية وفضول حقيقي تجاه الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي موثَّق بمشاريع شخصية أو تعلم ذاتي. التعويض: 450-600 دولار شهرياً.

## 4.4 مطور متعدد المهارات

مسؤول عن عمل تطوير التطبيقات الأوسع الذي يُشكِّل معظم تسليمات العملاء: المواقع الإلكترونية وأنظمة ERP ولوحات التحكم والتكاملات. الملف: مطور في سن العشرين إلى الثامنة والعشرين بكفاءة موثقة في إطار frontend واحد على الأقل وبيئة backend وتصميم قواعد البيانات وبناء API. التعويض: 400-550 دولار شهرياً.

## 4.5 المصمم وتقنيات الواجهة

يملك المصمم المخرجات البصرية للشركة بما يشمل واجهات كل تسليم، ومواد تسويق الشركة، ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، وعناصر هوية العلامة التجارية للعملاء. الملف: مصمم في سن العشرين إلى السابعة والعشرين بكفاءة قوية في Figma وفهم أساسي لـ HTML وCSS وملف يعكس حكماً جمالياً نظيفاً وعصرياً. التعويض: 300-500 دولار شهرياً.

## 4.6 مندوب المبيعات

مندوب المبيعات هو المحرك الرئيسي لاستحواذ العملاء في الأشهر الأولى. الدور يتضمن التواصل اليومي مع العملاء المحتملين عبر قنوات متعددة وإجراء الاجتماعات والمشاورات الأولية وإعداد وإرسال مقترحات وتتبع الفرص النشطة.

يعتمد التعويض بشكل كبير على العمولة: راتب أساسي 300-400 دولار شهرياً يُكمَل بعمولة من خمسة إلى عشرة بالمئة على قيمة الصفقات المُغلَقة. الملف: شخص في سن الثانية والعشرين إلى الثلاثين بتواصل عربي ممتاز وتقديم احترافي وكفاءة تقنية كافية لشرح عروض الشركة بوضوح.

## 4.7 ملخص التعويضات

| الدور | الراتب الأساسي الشهري (دولار) | التعويض المتغير | ما بعد الشهر 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| قائد الفريق التقني | 600-800 | مكافأة تسليم المشروع | حصة من الأرباح + أولوية في الأسهم |
| مهندس الذكاء الاصطناعي | 450-600 | مكافأة لكل مشروع | حصة من الأرباح |
| مطور متعدد المهارات | 400-550 | مكافأة لكل مشروع | حصة من الأرباح |
| مصمم | 300-500 | مكافأة الإخراج الإبداعي | حصة من الأرباح |
| مندوب مبيعات | 300-400 | عمولة 5-10% + حصة | حصة + دور موسَّع |
| إجمالي شهري | 2,050-2,850 | متغير | صندوق أسهم الفريق 4% |

## 4.8 التدريب وبناء القدرات

الشهران الأولان من عهد كل موظف مُهيكَلان بوصفهما فترة تطوير رسمية لا نشراً فورياً في مشاريع العملاء. خلال هذه الفترة يشمل التطوير العام: إتقان أدوات الذكاء الاصطناعي للشركة، وفهم محفظة المنتجات والخدمات بالكامل، وإتقان اتفاقيات إدارة المشاريع والتوثيق، والتوافق على معايير التواصل مع العملاء.

## 4.9 ثقافة العمل

معايير غير قابلة للتفاوض: يصل أعضاء الفريق في الوقت المحدد كل يوم. كل مهمة لها موعد نهائي ملتزَم به أو يُعاد التفاوض عليه قبل انتهاء المهلة لا بعدها. تُطرح المشكلات فوراً. التعلم المستمر ساعة يومياً شرط عمل لا نشاط اختياري. لا يتواصل العملاء مع أعضاء الفريق التقني مباشرةً إلا عبر قنوات محددة.

في المقابل، تلتزم الشركة بمعاملة أعضاء الفريق بوصفهم محترفين. التعويض عادل ويُراجَع مع نمو الشركة. فرص التعلم جوهرية لا زخرفية. التغذية الراجعة مباشرة وفي الاتجاهَين.

## 4.10 تسلسل التوظيف

| ترتيب التوظيف | الدور | التوقيت | المبرر |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | قائد الفريق التقني | الأسبوع 4 | كل العمل التقني اللاحق يعتمد على هذا الشخص |
| 2 | مهندس الذكاء الاصطناعي | الأسبوع 4 | قدرة المنتج الأساسية؛ يجب وجوده لأول تسليم |
| 3 | مطور متعدد المهارات | الأسبوع 4 | مطلوب لأولى مشاريع العملاء |
| 4 | مندوب مبيعات | الشهر 2 | يُوظَّف بعد وجود شيء ملموس للبيع |
| 5 | مصمم | الشهر 2-3 | يمكن دعمه مبدئياً بعمل مستقل إذا اقتضت الميزانية |
| 6 | مطور مبتدئ | الشهر 6-7 | يُضاف عندما يدعم الإيراد التوسع |
| 7 | مدير مشاريع | الشهر 9-10 | يُضاف عندما يتجاوز عدد المشاريع المتزامنة طاقة قائد الفريق |

# المرحلة الخامسة — المكتب والمعدات

الأساس المادي: تخطيط المكتب، ومواصفات محطات العمل، وبنية الطاقة، ومعمارية الشبكة، وإجراءات الأمان التي تحمي المعدات وبيانات العملاء.

## 5.1 تخطيط المكتب

تتسع الغرفة المخصصة لخمس محطات عمل ومنطقة اجتماعات صغيرة وتخزين مشترك. يحتل الفريق التقني الجزء الداخلي من الغرفة حيث يمكن إنجاز العمل دون انقطاع. تقع منطقة مواجهة العملاء بالقرب من المدخل حتى لا يمر الزوار عبر منطقة العمل. الموارد المشتركة بما فيها ركن الخادم واللوح الأبيض متاحة مركزياً لجميع أعضاء الفريق.

تقع محطة قائد الفريق التقني مركزياً داخل المنطقة التقنية للتواصل المرئي مع باقي الأعضاء. تتاخم محطة مهندس الذكاء الاصطناعي محطته نظراً لتعاونهما المتكرر. أما مندوب المبيعات فيجلس أقرب إلى المدخل ومنطقة الاجتماعات انعكاساً لدوره الموجَّه نحو العملاء.

## 5.2 مواصفات محطات العمل

### محطات عالية الأداء (قائد الفريق التقني ومهندس الذكاء الاصطناعي)

| المكوِّن | المواصفة | المبرر |
| --- | --- | --- |
| المعالج | AMD Ryzen 9 7900X أو Intel i9-13900 | أداء متعدد الأنوية لأعباء الذكاء الاصطناعي المتوازية |
| الذاكرة | 64 جيجابايت DDR5 | النماذج اللغوية المحلية تتطلب ذاكرة كافية |
| كرت الشاشة | NVIDIA RTX 4080 أو 4090 | دعم CUDA للاستدلال والتدريب على الذكاء الاصطناعي |
| التخزين الأساسي | SSD NVMe بسعة 2 تيرابايت | تخزين سريع للنماذج وعمل التطوير |
| الشاشات | شاشتان 27 بوصة دقة 2K | ضرورة إنتاجية للعمل التقني |
| نظام التشغيل | Ubuntu 22.04 مع تمهيد مزدوج لـ Windows | Linux للعمل بالذكاء الاصطناعي |
| التكلفة لكل وحدة | 1,800-2,500 دولار | وحدتان مطلوبتان |

### محطة المطور متعدد المهارات

| المكوِّن | المواصفة |
| --- | --- |
| المعالج | AMD Ryzen 7 7700 أو Intel i7-13700 |
| الذاكرة | 32 جيجابايت DDR5 |
| كرت الشاشة | NVIDIA RTX 4060 Ti |
| التخزين | SSD NVMe بسعة 1 تيرابايت |
| التكلفة | 1,200-1,600 دولار |

### محطة المصمم

| المكوِّن | المواصفة |
| --- | --- |
| المعالج | AMD Ryzen 7 أو Intel i7 |
| الذاكرة | 32 جيجابايت |
| كرت الشاشة | NVIDIA RTX 4060 |
| الشاشة | لوحة IPS بدقة ألوان دقيقة 27 بوصة |
| التكلفة | 1,100-1,500 دولار |

### محطة مندوب المبيعات

| المكوِّن | المواصفة |
| --- | --- |
| المعالج | AMD Ryzen 5 أو Intel i5 |
| الذاكرة | 16 جيجابايت |
| الشاشة | شاشة FHD واحدة 24 بوصة |
| التكلفة | 600-900 دولار |

## 5.3 بنية الطاقة

ينطوي انقطاع الكهرباء في العراق يومياً من ساعة إلى ثلاث ساعات على خطر تشغيلي جدي لأعباء الذكاء الاصطناعي. تُعالج بنية الطاقة هذا الخطر عبر طبقتَين متكاملتَين.

الطبقة الأولى: وحدات UPS عند كل محطة عمل توفر تثبيت الجهد أثناء التشغيل العادي وطاقة جسرية خلال انقطاعات قصيرة. إجمالي استثمار UPS: 800-1150 دولار لخمس وحدات.

الطبقة الثانية: نظام عاكس شمسي مع بطاريات يُمثِّل الحل الأفضل للانقطاعات الممتدة بتكلفة أولية 1500-3000 دولار واسترداد خلال 12-18 شهراً. جيل كهرباء الديزل خيار بديل بتكلفة أقل لكن مع اعتبارات الصوت والوقود والصيانة.

## 5.4 الشبكة والأمان

يوفر اتصال الألياف الضوئية بسرعة خمسين ميغابت في الثانية الحالي نطاقاً كافياً دون الحاجة إلى ترقية. جميع محطات العمل تعمل على Ethernet كابلي لا WiFi لأن موثوقية اللاسلكي غير كافية للعمل الجاد بالذكاء الاصطناعي. راوتر WiFi 6 وسويتش جيجابت وكبلات Cat6 وراوتر 4G احتياطي: 240-370 دولار.

يقوم الأمان الرقمي على أربعة انضباطات: كل الأكواد مخزَّنة في مستودعات GitHub خاصة مع عمليات رفع يومية. بيانات العملاء مُخزَّنة فقط على NAS أو محطات العمل الآمنة. الوصول عن بُعد عبر VPN بمصادقة قوية. نسخ احتياطية أسبوعية آلية إلى قرص خارجي في موقع منفصل.

## 5.5 إجمالي استثمار المعدات

| الفئة | التقدير المنخفض (دولار) | التقدير المرتفع (دولار) |
| --- | --- | --- |
| محطتا عمل عالية الأداء | 3,600 | 5,000 |
| محطة المطور متعدد المهارات | 1,200 | 1,600 |
| محطة المصمم | 1,100 | 1,500 |
| محطة مندوب المبيعات | 600 | 900 |
| NAS مع أقراص تخزين | 900 | 1,200 |
| وحدات UPS (5) | 800 | 1,150 |
| نظام الطاقة الشمسية | 1,500 | 3,000 |
| معدات الشبكة | 240 | 370 |
| الأثاث والتكييف والإضاءة | 1,700 | 2,800 |
| إجمالي استثمار المعدات | 11,640 | 17,520 |

هدف ميزانية المعدات الواقعي 13,000-15,000 دولار. معدات المرحلة الأولى المُستحصَلة قبل وصول الفريق تُمثِّل نحو 7500-8500 دولار. معدات المرحلة الثانية بما فيها نظام الطاقة الشمسية تُستحصَل في الشهر الثاني والثالث.

# المرحلة السادسة — التوقعات المالية

الأرقام التي تحكم كل قرار: إجمالي رأس المال المطلوب، والتكاليف التشغيلية الشهرية، وتوقعات الإيراد في ثلاثة سيناريوهات، وتحليل نقطة التعادل، وحسابات عائد المستثمر.

## 6.1 إجمالي استثمار التأسيس

يبلغ رأس المال الكامل المطلوب لتأسيس الشركة وتمويل عملياتها خلال الاثني عشر شهراً الأولى ثمانيةً وثلاثين ألفاً وخمسمائة دولار أمريكي. يشمل هذا الرقم كل ما هو ضروري للانتقال من مفهوم إلى شركة قائدة: العتاد والأثاث والبرمجيات والرواتب للأشهر الستة الأولى والتسويق والتسجيل القانوني واحتياطي الطوارئ.

| الفئة | التفاصيل | التكلفة (دولار) |
| --- | --- | --- |
| معدات المرحلة الأولى | خمس محطات عمل، وحدات UPS، الشبكة، الأثاث | 6,900-8,500 |
| الشبكة | راوتر، سويتش، كبلات، احتياطي 4G | 240-370 |
| الأثاث والمناخ | مكاتب، كراسي، طاولة اجتماعات، تكييف، إضاءة | 1,700-2,800 |
| التخزين والخادم | NAS وأقراص | 900-1,200 |
| احتياطي الطاقة | نظام عاكس شمسي | 1,500-3,000 |
| البرمجيات (3 أشهر) | اشتراكات أولية وأدوات | 450-900 |
| تجهيز المكتب | كبلات، إكسسوارات، دهان، لافتة | 300-500 |
| الشؤون القانونية والتسجيل | تأسيس الشركة والعقود | 300-600 |
| إطلاق التسويق | موقع إلكتروني، وسائل تواصل، تواصل أولي | 400-700 |
| احتياطي الطوارئ (15%) | نفقات غير متوقعة وتعديلات | 2,000-2,500 |
| إجمالي تكاليف التأسيس |  | 14,690-21,070 |

## 6.2 التكاليف التشغيلية الشهرية

| البند | التكلفة الشهرية (دولار) |
| --- | --- |
| راتب قائد الفريق التقني | 700 |
| راتب مهندس الذكاء الاصطناعي | 500 |
| راتب المطور متعدد المهارات | 450 |
| راتب المصمم | 350 |
| الراتب الأساسي لمندوب المبيعات | 300 |
| إجمالي الرواتب | 2,300 |
| اشتراكات البرمجيات | 200 |
| الإنترنت والمرافق | 180 |
| التسويق | 150 |
| متنوع واحتياطي | 170 |
| إجمالي التكاليف الثابتة الشهرية | 3,000 |

## 6.3 توقعات الإيراد لثمانية عشر شهراً

### السيناريو المحافظ

| الشهر | الإيراد الشهري | الإيراد التراكمي |
| --- | --- | --- |
| الشهر 3 | 800 دولار | 800 دولار |
| الشهر 6 | 3,500 دولار | 8,300 دولار |
| الشهر 9 | 5,000 دولار | 23,300 دولار |
| الشهر 12 | 7,000 دولار | 41,300 دولار |
| الشهر 18 | 10,000 دولار | 95,300 دولار |

### السيناريو الواقعي

| الشهر | الإيراد الشهري | الإيراد التراكمي |
| --- | --- | --- |
| الشهر 3 | 1,500 دولار | 1,500 دولار |
| الشهر 6 | 6,500 دولار | 16,000 دولار |
| الشهر 9 | 10,000 دولار | 43,000 دولار |
| الشهر 12 | 15,000 دولار | 85,000 دولار |
| الشهر 18 | 22,000 دولار | 187,000 دولار |

### السيناريو المتفائل

| الشهر | الإيراد الشهري | الإيراد التراكمي |
| --- | --- | --- |
| الشهر 3 | 3,000 دولار | 3,000 دولار |
| الشهر 6 | 10,000 دولار | 27,000 دولار |
| الشهر 9 | 18,000 دولار | 72,000 دولار |
| الشهر 12 | 25,000 دولار | 142,000 دولار |
| الشهر 18 | 35,000 دولار | 282,000 دولار |

## 6.4 تحليل نقطة التعادل

| السيناريو | إيراد التعادل الشهري | الشهر المُحقَّق |
| --- | --- | --- |
| المحافظ | 3,000 دولار/شهر | الشهر 7-8 |
| الواقعي | 3,000 دولار/شهر | الشهر 5 |
| المتفائل | 3,000 دولار/شهر | الشهر 4 |
| السيناريو | رأس المال الكلي المُنفَق | استرداد كامل |
| المحافظ | ~38,000 دولار | الشهر 18-22 |
| الواقعي | ~38,000 دولار | الشهر 14-16 |
| المتفائل | ~38,000 دولار | الشهر 10-12 |

## 6.5 المقاييس الرئيسية لنقاش المستثمر

| المقياس | القيمة |
| --- | --- |
| إجمالي رأس المال المطلوب | 38,500 دولار |
| التكلفة التشغيلية الثابتة الشهرية | 3,000 دولار |
| إيراد التعادل الشهري | 3,000 دولار |
| الإيراد الشهري المتوقع في الشهر 12 (واقعي) | 15,000 دولار |
| الربح الشهري المتوقع في الشهر 12 (واقعي) | 10,000-11,000 دولار |
| العائد على الاستثمار المتوقع بالشهر 18 (واقعي) | 150-200% |
| فترة استرداد الاستثمار (واقعي) | 14-18 شهراً |

# المرحلة السابعة — هيكل الاستثمار

معمارية صفقة الاستثمار: نسب الملكية، وصلاحيات اتخاذ القرار، وآليات توزيع الأرباح، وضمانات المستثمر، والاتفاقية المكتوبة التي تحكم العلاقة.

## 7.1 التوصية الهيكلية

يُهيكَل الاستثمار كترتيب هجين يبدأ بتقاسم ربع سنوي للأرباح في الأشهر الاثني عشر الأولى، ويتحول إلى ملكية رسمية في الأسهم عند الشهر الثاني عشر بالتراضي المتبادل. تُصمَّم هذه البنية خصيصاً للسوق العراقية وللمرحلة الأولى من عمر الشركة، جامعةً بين بساطة تقاسم الأرباح المألوف ثقافياً والتوافق طويل الأمد مع التملك في الأسهم.

يرتكز التوصية الهجينة على أربع ملاحظات: المستثمرون العراقيون يألفون ترتيبات تقاسم الأرباح ويتفهمونها بشكل بديهي. الأشهر الاثنا عشر الأولى تحمل أعلى درجات عدم اليقين والتأجيل يحمي الطرفَين من الارتباط بترتيبات مبنية على توقعات قد تثبت لاحقاً أنها غير دقيقة. ترتيبات تقاسم الأرباح أكثر توافقاً مع المبادئ الإسلامية للتمويل حيثما انطبق ذلك. ومحفِّز الشهر الثاني عشر يُنشئ نقطة مراجعة طبيعية.

## 7.2 هيكل الملكية

| الطرف | المساهمة | نوع المساهمة | نسبة الملكية % |
| --- | --- | --- | --- |
| المؤسس / المدير العام | مساحة المكتب، المرافق، الإدارة اليومية؛ القيادة الاستراتيجية؛ المخاطرة الشخصية | عينية ودور | 40% |
| المستثمر 1 | 13,000 دولار استثمار نقدي | نقدي | 28% |
| المستثمر 2 | 13,000 دولار استثمار نقدي | نقدي | 28% |
| صندوق أسهم الفريق | تخصيص قائم على الأداء مكتسَب خلال اثني عشر شهراً | مكتسَب | 4% |
| الإجمالي |  |  | 100% |

يُبرر حصة المؤسس البالغة أربعين بالمئة ثلاثة مساهمات متزامنة: قيمة المساحة المكتبية وحدها من 3600 إلى 6000 دولار على مدار السنة الأولى. توفير المرافق والخدمات اللوجستية 1500-2400 دولار إضافية. والتفرغ الكامل للمدير العام للشركة دون راتب، متقاضياً فقط رسوم إدارة من توزيعات الأرباح.

## 7.3 صلاحيات اتخاذ القرار

| فئة القرار | الجهة المخوَّلة |
| --- | --- |
| العمليات اليومية | المدير العام وحده |
| توظيف وفصل الفريق | المدير العام وحده |
| تسعير العملاء وشروط العقود | المدير العام وحده |
| نفقات دون 500 دولار | المدير العام وحده |
| نفقات 500-2,000 دولار | المدير العام مع إخطار المستثمرَين |
| نفقات فوق 2,000 دولار | المدير العام بموافقة المستثمرَين |
| توزيع الأرباح الفصلي | بموجب صيغة الاتفاقية؛ لا يُترَك للتقدير |
| إضافة مستثمرين جدد | اتفاق بالإجماع |
| حل الشركة | اتفاق بالإجماع |
| تغييرات هيكل الملكية | اتفاق بالإجماع |
| التوسع لمدن أو أسواق جديدة | المدير العام مع إخطار المستثمرَين |

## 7.4 آلية توزيع الأرباح

تبدأ توزيعات الأرباح في الشهر السادس بعد تحقيق التدفق النقدي الإيجابي، وتستمر ربع سنوية حتى الشهر الثاني عشر قبل التحول إلى توزيعات شهرية في السنة الثانية. تُحسب التوزيعات من صافي الربح بعد خصم جميع التكاليف التشغيلية.

### صيغة التوزيع

| المستفيد | نسبة صافي الربح |
| --- | --- |
| المستثمر 1 | 20% |
| المستثمر 2 | 20% |
| صندوق إعادة استثمار الشركة | 40% |
| رسوم إدارة المدير العام | 15% |
| صندوق مكافآت الفريق | 5% |

مثال توضيحي: إذا كان صافي الربح الفصلي 6000 دولار، يحصل كل مستثمر على 1200 دولار، وتحتفظ الشركة بـ2400 دولار للاستثمار، ويحصل المدير العام على 900 دولار رسوم إدارة، ويُوزَّع 300 دولار على الفريق. هذه الصيغة تطبَّق بالتساوي على جميع الأرباع الفصلية.

## 7.5 ضمانات المستثمر

الشفافية: تقارير مالية شهرية منتظمة لكلا المستثمرَين تتضمن الإيراد والمصاريف التفصيلية والمركز النقدي وعدد العملاء والتقدم مقابل الخطة الفصلية.

الفصل المالي: حساب بنكي مخصص للشركة يستقبل جميع الإيرادات ويسدد جميع المصاريف. لا خلط بين أموال الشركة والأموال الشخصية في أي ظرف.

حماية الأصول: سجل أصول الشركة يُدرج جميع مشتريات المعدات الرئيسية. هذه الأصول ملك الشركة لا المؤسس الشخصي ولا يمكن نقلها دون موافقة المستثمرَين.

لا راتب للمؤسس من رأس المال المُستثمَر. تعويض المؤسس يأتي حصراً من رسوم الإدارة التي هي نسبة من الأرباح الموزَّعة.

حق الخروج: لكلا المستثمرَين خيار طلب الشراء بعد الشهر الثامن عشر بتقييم عادل وفق صيغة محددة في الاتفاقية.

## 7.6 سيناريوهات الطوارئ

| السيناريو | الحل |
| --- | --- |
| الشركة لا تُحقق أرباحاً لستة أشهر متتالية | اجتماع مراجعة رسمي للجميع؛ استمرار أو تحويل أو تصفية بالأغلبية |
| طلب خروج مبكر للمستثمر قبل الشهر 18 | إشعار مسبق 90 يوماً؛ شراء بالقيمة الأصلية فقط دون مضاعف |
| خلاف بين المستثمرَين | تصويت المدير العام يفصل في المسائل التشغيلية؛ الإجماع للمسائل الهيكلية |
| مغادرة عضو أساسي في الفريق | قرار الاستبدال للمدير العام وحده |
| حل الشركة | تصفية المعدات؛ توزيع العائدات بنسب الملكية بعد سداد الديون |
| إعجاز المدير العام أو مغادرته | قائد الفريق يتولى الإدارة التشغيلية؛ المستثمران يختاران حلاً دائماً خلال 90 يوماً |

## 7.7 محتويات الاتفاقية المكتوبة

الاتفاقية الاستثمارية الرسمية المُوثَّقة قبل أي تحويل رأس مال تتضمن: تعريف الشركة بالاسم القانوني الكامل ورقم التسجيل والعنوان، وتعريف كل طرف بالاسم والهوية ومعلومات الاتصال، وبيان مساهمة كل طرف بتفاصيل محددة، ونسب الملكية السارية عند تحول الشهر الثاني عشر والنسب الانتقالية لتقاسم الأرباح، وجدول صلاحيات اتخاذ القرار، وآلية توزيع الأرباح وصيغتها ومنهجية الحساب، والتزامات التقارير الشهرية، وشروط الخروج وصيغة التقييم وفترات الإخطار، وتسلسل حل النزاعات.

تُوقَّع الاتفاقية من جميع الأطراف الثلاثة بحضور كاتب عدل، وتُسجَّل في مكتبه. تكلفة التحضير القانوني والتوثيق 300-600 دولار.

# المرحلة الثامنة — استراتيجية دخول السوق

خطة التسعين يوماً لاستحواذ أولى العملاء، ونهج المبيعات الذي يحوّل المحادثات إلى عقود، والتكتيكات التي تُولِّد الإحالات بوتيرة أسرع مما يُحققه التواصل الخارجي وحده.

## 8.1 فلسفة المبيعات الأساسية

العملاء لا يشترون الذكاء الاصطناعي. يشترون النتائج: مزيداً من المواعيد المُنجَزة، وساعات أقل في المهام اليدوية، ورؤية أوضح لعملياتهم، واستجابة أسرع للعملاء، وبيانات أوضح لاتخاذ القرار. التقنية غير مرئية للعميل؛ النتائج هي كل شيء. كل محادثة مبيعات وكل مقترح وكل رسالة تسويقية تنبثق من هذا الفهم الواحد.

المبدأ الثاني: التخصيص. رسالة مبيعات تقول 'نقدم الذكاء الاصطناعي للأعمال' لا تُولِّد أي استجابة. رسالة تقول 'نساعد العيادات الخاصة على تقليل المواعيد الفائتة بأتمتة المتابعة مع المرضى باللهجة العراقية' تُثبت الصلة فوراً وتستدعي محادثة.

المبدأ الثالث: الثقة. في ثقافة الأعمال العراقية، الثقة تسبق المعاملة بقوة أكبر من معظم الأسواق. لا تُغني مواد التسويق المصقولة عن علاقة شخصية. عملية المبيعات مُصمَّمة لبناء الثقة تدريجياً عبر تسلسل من التفاعلات منخفضة الالتزام.

## 8.2 خطة العمل للتسعين يوماً

| الأسبوع | الإجراءات الرئيسية | الهدف المستهدف |
| --- | --- | --- |
| الأسبوع 1 | إطلاق حسابات التواصل الاجتماعي (انستجرام، فيسبوك، لينكدإن، تيكتوك)؛ تسجيل النطاق والبريد المهني | الحضور الرقمي مُنشَأ |
| الأسبوع 2 | بناء موقع الصفحة الواحدة بالخدمات والتواصل | الموقع حي ومفهرَس |
| الأسبوع 3 | تجميع قائمة بعشرين شركة مستهدفة مع معلومات الاتصال بصانعي القرار | قاعدة بيانات العملاء المحتملين جاهزة |
| الأسبوع 4 | مندوب المبيعات يبدأ التواصل اليومي عبر واتساب والهاتف والزيارات الشخصية | 5 اجتماعات محجوزة |
| الأسبوع 5 | أولى جلسات المشاورة المجانية مع عميلَين مؤهَّلَين | محادثات عملاء حقيقية بدأت |
| الأسبوع 6 | متابعة المشاورات بمقترحات مُصمَّمة؛ طلب تقديمات من جهات الاتصال | أول مقترحات مدفوعة أُرسلت |
| الأسبوع 7 | إغلاق أول مشروع مدفوع بنطاق محدد بوضوح | أول إيراد مُستلَم |
| الأسبوع 8 | تسليم المشروع الأول مع توثيق دقيق للحالة قبل وبعد | أول دراسة حالة مُنشأة |
| الأسبوع 9-12 | استخدام دراسة الحالة الأولى في التواصل مع عشر شركات إضافية في القطاع ذاته | خط الصفقات يتوسع |

## 8.3 نهج المبيعات المكوَّن من خمس خطوات

### الخطوة الأولى — الافتتاح

يبدأ التواصل الأول مع عميل محتمل لا بعرض تسويقي بل بسؤال. مندوب المبيعات يفتح بملاحظة تُثبت الإلمام بعمليات المُرسَل إليه يتبعها سؤال يدعوه إلى تخيل حالة أفضل. مثال: 'لاحظت أن عيادتك لا تزال تدير المواعيد بالهاتف. هل فكرت يوماً كيف سيبدو الأمر لو أمكن للمرضى الحجز وإعادة الجدولة عبر واتساب حتى خارج أوقات العمل؟'

### الخطوة الثانية — المشاورة

المشاورة سواء كانت مجانية أو بسعر رمزي هي أهم تفاعل في عملية المبيعات. تجري في مقر العميل حيثما أمكن وتستمر ثلاثين إلى خمسة وأربعين دقيقة، مُهيكَلة حول ثلاثة أسئلة تشخيصية: ما المهام التي تستهلك أكبر قدر من الوقت يومياً؟ أين تضيع الأموال أو لا تُستثمَر؟ ما الأنشطة التي يؤديها الموظفون التي يمكن بشكل معقول أن يؤديها نظام؟

### الخطوة الثالثة — المقترح

في غضون ثمانية وأربعين ساعة من المشاورة يُسلَّم مقترح مكتوب. المقترح قصير لا يتجاوز صفحة واحدة في معظم الحالات ويتبع بنية متسقة: وصف المشكلة بكلمات العميل، وحل محدد بلغة عربية بسيطة خالية من المصطلحات التقنية، وسعر واضح بثلاث مستويات عند الاقتضاء، وما يكسبه العميل بعبارات ملموسة، والجدول الزمني للتسليم.

### الخطوة الرابعة — المتابعة

المتابعة الأولى بعد ثلاثة أيام بالضبط لا قبلها ولا بعدها. إذا لم يأتِ رد يُرسَل تذكير ثانٍ بعد أربعة أيام. إذا لم يأتِ رد على التذكير الثاني يُزال العميل من خط الصفقات النشطة ويُضاف إلى قائمة التواصل الفصلي لاحقاً.

### الخطوة الخامسة — الإغلاق

حين يُبدي العميل المحتمل اهتماماً يُعاد تأطير الاستثمار من حيث قيمته لا تكلفته. السؤال المحوري ليس 'هل تستطيع تحمل هذا؟' بل 'كم تكلفك عدم امتلاكه؟'. عيادة تفقد ثلاث مكالمات مواعيد يومياً بخمسين دولاراً للموعد تتكبد خسارة 4500 دولار شهرياً. أمام هذا الرقم يبدو ألف دولار لمرة واحدة واشتراك 150 دولاراً شهرياً رخيصاً بمفهوم المنطق التجاري.

## 8.4 تسعير القيمة

كل مقترح يعرض ثلاث مستويات: الأساسي بخصم 30% للعملاء ذوي الميزانيات المقيدة، والاحترافي السعر القياسي، والمتكامل بهامش 60-80% يشمل دعماً مُطوَّلاً وتدريباً للموظفين. ستون إلى سبعون بالمئة من العملاء يختارون المستوى الاحترافي. الأسعار لا تُخفَّض في المفاوضة أبداً.

## 8.5 استراتيجية التجريب المجاني

لأوائل ثلاثة عملاء تُقدِّم الشركة ترتيباً محدد المخاطر: بناء الحل وتشغيله ثلاثين يوماً مجاناً. العميل يدفع فقط إذا رأى نتائج ملموسة عند نهاية فترة الثلاثين يوماً. تُزيل هذه العروض الاحتكاك الفوري في قرار البيع وتمنح الفريق مشاريع حقيقية وتُنتج دراسات حالة مدعومة ببيانات فعلية.

## 8.6 التعامل مع الاعتراضات الشائعة

| الاعتراض | الرد |
| --- | --- |
| الذكاء الاصطناعي معقد جداً لعملنا | هذا بالضبط سبب وجود الشركة. العميل لا يلمس التقنية. الفريق يتولى كل شيء، والعميل يرى النتائج فقط. |
| التكلفة مرتفعة جداً | لنحسب ما يكلفك العمل اليدوي الحالي من ساعات موظفين. في حالات شبه مؤكدة الحل يُسدِّد تكلفته خلال ستين إلى تسعين يوماً. |
| جربنا برمجيات من قبل ولم تنجح | الشركة تبني حلولاً مخصصة لا برمجيات جاهزة. كل حل مُصمَّم حول سير العمل الخاص بهذه الشركة تحديداً، ولهذا يُستخدَم فعلاً. |
| بياناتنا حساسة ولا يمكن وضعها في السحابة | جميع الأنظمة التي نبنيها تعمل على أجهزة العميل. لا بيانات تغادر مبناه أبداً. هذا أحد الأسباب الجوهرية لوجود الشركة. |

## 8.7 الشراكات والإحالات

أسرع طريق للنمو المستدام في السوق العراقية يمر عبر الإحالات الموثوقة لا التواصل الخارجي. أربع فئات شراكة ذات قيمة خاصة: مكاتب المحاسبة التي تزور كل شركة ذات شأن في المدينة وتثق بها. محلات معدات تقنية المعلومات التي تخدم شركات تُنفق فعلاً على التقنية. المستشارون التجاريون. أساتذة الجامعة ذوو الشبكات التجارية الواسعة. رسوم الإحالة عشرة بالمئة من قيمة المشروع المُغلَق وتُدفَع فوراً عند إغلاق الصفقة.

## 8.8 إدارة خط الصفقات

خط الصفقات يُدار في مساحة عمل Notion مشتركة مرئية للمدير العام ومندوب المبيعات وقائد الفريق التقني. كل عميل محتمل يتقدم عبر سبع مراحل محددة: محدَّد، وتواصُل، واجتماع محجوز، ومقترح مُرسَل، وتفاوض، ومُغلَق، ومُسلَّم. خط الصفقات يُراجَع أسبوعياً في اجتماع الأحد. أي عميل محتمل يمكث في مرحلة واحدة أكثر من أربعة عشر يوماً إما يتقدم أو يُزال.

## 8.9 أوائل خمسة عملاء مستهدفين

| فئة العميل | الحل المقترح | التعامل المتوقع |
| --- | --- | --- |
| عيادة طبية خاصة | روبوت واتساب + أتمتة تذكير المواعيد | 800-1,500 + 100-150/شهر |
| شركة تجارة/استيراد صغيرة-متوسطة | أتمتة مخزون + ذكاء معالجة الفواتير | 1,500-3,000 |
| مكتب عقارات | موقع احترافي + روبوت دردشة للاستفسارات العقارية | 700-1,500 + صيانة |
| مطعم أو مقهى | موقع + روبوت طلبات واتساب + توليد محتوى اجتماعي | 600-1,200 + 100/شهر |
| مصنع أو ورشة صغيرة | نظام كاميرا ذكاء اصطناعي + أتمتة الدوام — صفقة المحور | 2,500-5,000 |

# المرحلة التاسعة — تحليل المخاطر والتخفيف

كل تهديد جوهري للشركة مُحدَّد ومُقيَّم من حيث الخطورة والاحتمال ومُعالَج باستراتيجية تخفيف محددة قابلة للتنفيذ.

## 9.1 فلسفة إدارة المخاطر

إدارة المخاطر في شركة ناشئة لا تهدف إلى التخلص من المخاطر وهو مستحيل بل إلى تحويل التهديدات غير المعترَف بها إلى تهديدات معروفة وقابلة للإدارة. تقديم هذا التحليل للمستثمرين هو في حد ذاته بناء ثقة: المؤسس الذي يناقش المخاطر بصراحة أجدر بالثقة من الذي يعامل عمله وكأنه خالٍ من المخاطر.

## 9.2 المخاطر التقنية

### الخطر: الحقل يتطور أسرع من قدرة الفريق على التعلم

هذا تحدٍّ دائم في هذه الصناعة. الأدوات والنماذج والأُطر الرئيسية اليوم ستكون قديمة جزئياً بعد ستة إلى اثني عشر شهراً. الخطورة عالية والاحتمال شبه مؤكد مما يعني أنه ليس خطراً طارئاً بل شرطاً تشغيلياً أساسياً.

التخفيف هيكلي لا تفاعلي: ساعة يومياً للتعلم مُدمَجة في إيقاع الشركة التشغيلي. قائد الفريق التقني مسؤول عن رصد مستجدات الحقل وإحاطة الفريق أسبوعياً. ميزانية تعلم ثابتة شهرياً لضمان توفر مواد التطوير دائماً.

### الخطر: عطل في العتاد خلال تعامل جوهري

عطل كرت الشاشة خلال مشروع نشط أو تلف محطة عمل بتقلبات الجهد يُشكِّل خطراً تشغيلياً حقيقياً. التخفيف: بنية الطاقة الموصوفة في المرحلة الخامسة، ومحطة عمل احتياطية جاهزة، والنسخ الاحتياطي اليومي على NAS، وهوامش مواعيد التسليم كافية لامتصاص التأخيرات.

### الخطر: أداء نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية يقل عن توقعات العميل

النماذج المستضافة محلياً قوية لكنها لا تساوي في كل مهمة النماذج السحابية. التخفيف مُدمَج في عملية المبيعات: توقعات صريحة وتظاهرات بالنموذج الفعلي لا بالذكاء الاصطناعي العام. وحيثما يكون أداء السحابة ضرورياً مع قبول العميل للمقايضة يُقدَّم خيار سحابي كمستوى متقدم.

## 9.3 مخاطر السوق

### الخطر: بطء اعتماد العملاء في الأشهر الأولى

الشركات العراقية قد تفهم الذكاء الاصطناعي نظرياً لكنها تتردد في الدفع مقابله في الأشهر الأولى. استراتيجية التجريب المجاني في المرحلة الثامنة موجودة خصيصاً لمعالجة هذا الخطر. الخطة المالية ترصد ميزانية تغطي ستة أشهر من إيراد محدود.

### الخطر: دخول منافس ممول بقوة

شركة إقليمية أكبر أو منافس محلي ممول يمكنه محاولة تقويض الشركة أو تجاوزها. الدفاع: عمق العلاقات المحلية وتكاليف التحول الناتجة عن الحلول المخصصة. شركة في دبي لا تستطيع الجلوس وجهاً لوجه مع صاحب مصنع عراقي بلهجته وتجيب على هاتفه في الصباح ذاته.

### الخطر: تراجع الأسعار بسبب أدوات رخيصة أو مجانية

مع تزايد إمكانية الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي قد يتساءل العملاء لماذا يدفعون مقابل حلول مخصصة. الرد هو التمييز القاطع بين العام والخاص. الأدوات المجانية تحل مشكلات عامة، وقيمة الشركة في الواقع المحدد والمعقد للشركات العراقية الفردية.

## 9.4 مخاطر الفريق

### الخطر: مغادرة عضو أساسي في الفريق بعد التدريب

ثلاثة إلى ستة أشهر من الاستثمار التدريبي في عضو أقدمية قد يتبعها مغادرته لعرض أفضل. التخفيف على ثلاثة مستويات: التوافق المالي عبر الحصة في الأرباح والأسهم، وتوثيق المعرفة ليس فقط في ذهن شخص واحد، وهيكل علاقة العميل ينطوي على ملكية مشتركة.

### الخطر: أداء الفريق دون المستوى في المشاريع الأولى

الشهران الأولان مخصصان للمشاريع الداخلية التدريبية. التعاملات الأولى مع العملاء صغيرة ومحدودة المخاطر. جداول التسليم تتضمن هوامش. قائد الفريق يُجري مراجعة جودة رسمية على كل تسليم قبل مغادرته المكتب.

## 9.5 المخاطر المالية

### الخطر: استنزاف رأس المال قبل التعادل

إذا استغرق استحواذ العملاء وقتاً أطول من المتوقع قد تستنزف الشركة رأس مالها التشغيلي. التخفيف: احتياطي الطوارئ البالغ 3500 دولار يوفر الطبقة الأولى. محفِّز مراجعة التكاليف: إذا لم يبلغ الإيراد الشهري 1500 دولار بحلول الشهر الرابع تُفعَّل مراجعة فورية.

### الخطر: عدم سداد العميل بعد التسليم

التأخر في السداد والنزاعات سمة موثَّقة في علاقات الأعمال العراقية. التخفيف: سياسة الدفع المسبق الصارمة المطبَّقة دون استثناء: خمسون بالمئة مقدماً قبل بدء أي عمل، وخمسون بالمئة عند التسليم قبل تسليم أي ملفات أو صلاحيات وصول.

## 9.6 مخاطر خاصة بالعراق

### الخطر: انقطاعات طاقة ممتدة تتجاوز طاقة البنية التحتية

ظروف الصيف في العراق قد تتجاوز ما تتحمله بطاريات UPS. التخفيف: نظام العاكس الشمسي لعدة ساعات إضافية، وجدولة العمل الحرج في ساعات الصباح، وجميع نشرات العملاء تعمل على بنية طاقة العميل الخاصة المنفصلة عن بنية المكتب.

### الخطر: اضطراب الاتصال بالإنترنت

التخفيف: الراوتر الاحتياطي 4G يعالج معظم الانقطاعات القصيرة بسلاسة. المعمارية اللامركزية للشركة ميزة هيكلية: الأنظمة والنماذج وبيئات التطوير الأساسية تعمل محلياً ولا تحتاج إلى إنترنت للعمل.

## 9.7 سجل المخاطر الموحَّد

| الخطر | الخطورة | الاحتمال | حالة التخفيف |
| --- | --- | --- | --- |
| الفريق لا يستطيع مواكبة الحقل | عالية | مؤكد | التعلم مُدمَج هيكلياً |
| عطل العتاد خلال تعامل | عالية | متوسط | UPS + احتياطي + نسخ يومية |
| أداء الذكاء الاصطناعي المحلي | متوسطة | متوسط | إدارة التوقعات؛ خيار سحابة |
| بطء اعتماد العملاء | عالية | متوسط-مرتفع | استراتيجية التجريب المجاني؛ ميزانية 6 أشهر |
| دخول منافس | متوسطة | منخفض في السنة الأولى | علاقات محلية عميقة؛ تكاليف التحول |
| استنزاف رأس المال | عالية | منخفض-متوسط | احتياطي + مراجعة مُشغَّلة بمحفِّز |
| عدم سداد العميل | متوسطة | متوسط | سياسة دفع مسبق صارمة |
| انقطاعات الطاقة الممتدة | متوسطة | موسمي | طاقة شمسية + جدولة العمل |
| اضطراب الإنترنت | متوسطة | منخفض | احتياطي 4G؛ معمارية لامركزية |
| التغييرات التنظيمية | منخفضة | متزايد | المعمارية اللامركزية متوافقة مسبقاً |

# المرحلة العاشرة — خطة النمو

خارطة الطريق للأربعة والعشرين شهراً من البقاء إلى التوسع: التثبيت، ونمو الإيراد، والتوسع الجغرافي، والخدمات الجديدة، وهيكل الفريق الداعم لكل مرحلة.

## 10.1 فلسفة النمو

معظم الشركات الناشئة لا تفشل بسبب غياب الطموح بل بسبب التوسع المبكر. خطة النمو هذه متسلسلة لا متوازية. قبل إضافة مدينة جديدة يجب أن تكون المدينة الأولى مستقرة. قبل إضافة فئة خدمة جديدة يجب أن تكون المحفظة الحالية تُسلَّم باتساق. قبل توسيع الفريق يجب أن يعمل الفريق الحالي بكامل إنتاجيته. كل معلم في خطة النمو مشروط بتحقق المعلم السابق فعلياً.

هذا الانضباط مهم بشكل خاص في السوق العراقية حيث الإغراء بالتوسع السريع عند ظهور النتائج الأولى قوي، وحيث البُعد بين المدن والفوارق الثقافية الإقليمية وتعقيدات العمليات متعددة المواقع سهلة التقليل من شأنها.

## 10.2 الشهور 6-9: مرحلة التثبيت

بنهاية الشهر السادس المؤشر الواقعي هو أربعة إلى ستة مشاريع مدفوعة مُسلَّمة، واثنان إلى ثلاثة من علاقات الاشتراك النشطة، وإيراد شهري يساوي أو يتجاوز حاجز التعادل البالغ 3000 دولار. إذا لم تتحقق هذه المؤشرات فالأولوية هي التشخيص لا النمو.

أربعة أولويات تحدد مرحلة التثبيت: أولاً، تطوير دراسات الحالة بشكل منهجي. ثانياً، بناء قاعدة الاشتراكات إلى خمسة عملاء اشتراك نشطين بإيراد متكرر مشترك 800-1500 دولار شهرياً. ثالثاً، تحسين المنتج استناداً إلى تجربة التسليم المتراكمة. رابعاً، التوسع الأول في الفريق بتوظيف مطور مبتدئ بدءاً من الشهر السابع.

## 10.3 الشهور 9-12: مرحلة نمو الإيراد

بالشهر التاسع يجب أن يكون العمل إيجابي التدفق النقدي باستمرار، وينتقل التركيز من التثبيت إلى تسارع الإيراد داخل السوق الحالي قبل أي توسع جغرافي.

استراتيجية المنتج الرئيسي تصبح محورية في هذه المرحلة. بدلاً من الاستمرار في تقديم قائمة واسعة من الخدمات يُحدِّد الفريق الخدمة أو الاثنتَين اللتَين تولِّدان أعلى إيراد وأقوى رضا عملاء وأكثر عملية تسليم قابلة للتكرار. في معظم الحالات المنتجان الرائدان المُحددان هما نظام ERP المخصص وكاميرا مراقبة الذكاء الاصطناعي المحلية.

يُراجَع التسعير صعوداً بالشهر التاسع. زيادة عشرين إلى ثلاثين بالمئة على التسعير القياسي للتعاملات الجديدة مناسبة ومقبولة عموماً من العملاء الذين يرون جودة العمل المُنجَز في السوق.

## 10.4 مراجعة الشهر الثاني عشر الاستراتيجية

الشهر الثاني عشر نقطة تفتيش رسمية لا اجتماع شهري روتيني. اجتماع مجدوَل مع المستثمرَين والفريق الكامل يعالج خمسة أسئلة محددة باستخدام البيانات لا الانطباعات: هل استردت الشركة استثمارها؟ هل الفريق يعمل بالمستوى المطلوب للمرحلة التالية؟ هل السوق المحلي مشبَع أم أن ثمة طلباً جوهرياً لم يُستثمَر؟ هل أبدى عملاء محددون اهتماماً بتوسع الشركة إلى مدن أخرى؟ هل مهارات الفريق تتوافق مع خارطة الطريق للسنة الثانية؟

الشهر الثاني عشر أيضاً هو وقت تنفيذ التزامات الأسهم المقطوعة في المرحلة السابعة: أعضاء الفريق المتميزون يحصلون على تخصيصاتهم من صندوق الأسهم، وتتحول البنية الاستثمارية من ترتيب تقاسم الأرباح للسنة الأولى إلى هيكل ملكية الأسهم الرسمي.

## 10.5 الشهور 12-18: التوسع الجغرافي

التوسع إلى مدينة ثانية يحدث فقط حين تُولِّد المدينة الأولى إيراداً متسقاً ومُداراً لا يتطلب التدخل التشغيلي اليومي للمدير العام. تحديداً: يجب أن يكون قائد الفريق التقني قادراً على إدارة المكتب الأول بفاعلية في غياب المدير العام.

نموذج التوسع خفيف عمداً. بدلاً من فتح مكتب كامل في المدينة الثانية فوراً يبدأ النهج بتعيين مندوب مبيعات واحد قوي في تلك المدينة، شخص بشبكات أعمال حالية وعلاقات قطاعية ذات صلة، يُولِّد عملاء محتملين عن بُعد فيما يتولى الفريق الحالي في المدينة الأولى تنفيذ المشاريع.

فقط حين تُولِّد المدينة الثانية إيراداً شهرياً 4000-6000 دولار على مدى ثلاثة أشهر متتالية يتلو ذلك مكتب جسدي وفريق تقني محلي. عند هذا الحد تدعم المدينة الثانية تكاليفها التشغيلية باستقلالية.

الاختيار بين البصرة وأربيل بوصفهما المدينة الثانية يعتمد على مدى امتداد العلاقات وشبكات الإحالة في كل اتجاه. البصرة باقتصادها الصناعي وخدمات النفط واللوجستيات تُولِّد طلباً قوياً على أتمتة المصانع وأنظمة ERP ومراقبة الكاميرات. أربيل باقتصادها المتصل دولياً وقطاعها الخاص ذي القدرة الشرائية الأعلى تدعم حلولاً أكثر تطوراً وتسعيراً متميزاً.

## 10.6 خدمات السنة الثانية الجديدة

### منصة ERP كخدمة SaaS للشركات العراقية الصغيرة والمتوسطة

العرض الجديد الأول والأكثر تأثيراً يستخلص المكونات المشتركة من أول ستة إلى ثمانية مشاريع ERP مخصصة ويُوحِّدها في منصة موحدة قابلة للتكوين لعملاء جدد في أيام لا أسابيع. هذا يحوِّل جذرياً اقتصاديات عرض ERP. بسعر مستهدف من مائة وخمسين إلى ثلاثمائة دولار شهرياً للعميل يُولِّد خمسون مشتركاً نشطاً من سبعة آلاف وخمسمائة إلى خمسة عشر ألف دولار إيراداً متكرراً شهرياً بتكلفة تسليم إضافية زهيدة. هذا أعلى رافعة في خطة السنة الثانية.

### خدمات التدريب على الذكاء الاصطناعي

مع تنامي سمعة الشركة يظهر طلب من أصحاب الأعمال والموظفين الذين يريدون تفهم أدوات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بأنفسهم. ورش عمل نصف يوم ويوم كامل، بالعربية ومبنية على تطبيقات الأعمال العراقية العملية، بسعر مائتَين إلى خمسمائة دولار للمشارك.

### الصيانة التنبؤية للعملاء الصناعيين

بأساس من خبرة كاميرا الذكاء الاصطناعي وعلاقات راسخة في قطاع المصانع يكون الفريق في موقع جيد لتقديم تحليل الاهتزاز واكتشاف الشذوذات ومراقبة صحة المعدات بوصفها خدمات متخصصة عالية القيمة. التسعير من خمسمائة إلى ألفَي دولار شهرياً للعميل.

## 10.7 نمو الفريق عبر السنة الثانية

| التوقيت | الدور | مبرر الإضافة |
| --- | --- | --- |
| الشهر 6-7 | مطور مبتدئ | يُحرِّر الفريق الأقدمية من مهام التنفيذ الروتينية |
| الشهر 9-10 | مدير مشاريع | ينسق المشاريع المتزامنة حين تتجاوز طاقة قائد الفريق |
| الشهر 12 | مندوب مبيعات ثانٍ | ضروري للتوسع الجغرافي؛ تعويض يعتمد على العمولة |
| الشهر 15 | مطور متعدد المهارات ثانٍ | قاعدة العملاء الموسَّعة تتطلب طاقة تنفيذ إضافية |
| الشهر 18 | متخصص بنية تحتية | تنامي تعقيد النشر يحتاج تركيزاً مخصصاً |
| الشهر 20 | مهندس ذكاء اصطناعي ثانٍ | حضور تقني محلي للمدينة الثانية |
| الشهر 24 | مدير مالي وتشغيلي | تعقيد الشركة وصل لمستوى يستدعي إدارة تشغيلية مخصصة |

## 10.8 المسار المالي

| المعلم | الشهر 12 | الشهر 18 | الشهر 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| الإيراد الشهري | 15,000 دولار | 25,000 دولار | 40,000+ دولار |
| قاعدة الاشتراكات | 3,000 دولار | 6,000 دولار | 12,000 دولار |
| العملاء النشطون | 15-20 | 30-40 | 50-70 |
| حجم الفريق | 6-7 | 10-12 | 14-16 |
| المدن النشطة | 1 | 2 | 2-3 |
| مشتركو منصة SaaS | 0 | 10-20 | 40-60 |
| صافي الربح الشهري | 8-10 آلاف دولار | 14-18 ألف دولار | 22-28 ألف دولار |

## 10.9 ما يبدو عليه النجاح في الشهر الرابع والعشرين

في الشهر الرابع والعشرين وفق المسار الواقعي، الشركة التي انطلقت من غرفة ورشة محوَّلة بثلاثة موظفين ومعدات مستعارة ستكون حضوراً معترَفاً به في قطاع التكنولوجيا العراقي. ستعمل عبر مدينتَين وتخدم قاعدة عملاء من خمسين شركة أو أكثر عبر الرعاية الصحية والصناعة والتجزئة والعقارات، وتُولِّد إيراداً شهرياً يتجاوز 40,000 دولار.

كل مستثمر وضع 13,000 دولار في الشهر الأول سيكون قد تلقى توزيعات فصلية تفوق استثماره الأصلي بكثير، ويمتلك حصة أسهم في شركة تمثل بتقييم متحفظ محتمل قيمة مجمَّعة تُعادل مئات آلاف الدولارات.

# المرحلة الحادية عشرة — مواد عرض المستثمرين

كل ما بُني في المراحل العشر السابقة مُوحَّد في المواد المحددة المستخدمة لتأمين الاستثمار: الملخص أحادي الصفحة، وهيكل عرض الشرائح، والنموذج المالي، والإعداد القانوني، وأسلوب إجراء اجتماع المستثمر.

## 11.1 محتوى الملخص التنفيذي أحادي الصفحة

### الفرصة

القطاع التجاري في العراق يعمل دون دعم يُعتد به من الذكاء الاصطناعي. شركات الذكاء الاصطناعي الأجنبية مكلفة ومنفصلة عن الواقع المحلي. شركات تقنية المعلومات المحلية تفتقر إلى التخصص. الفجوة واسعة والتوقيت مبكر والمشهد التنافسي خالٍ شبه تام.

### ما نقدمه

نبني وننشر حلول ذكاء اصطناعي عملية وبأسعار معقولة تحترم الخصوصية، مخصصة للشركات العراقية: أتمتة العمليات وأنظمة ERP والمواقع الذكية وروبوتات الدردشة وأنظمة مراقبة الكاميرا المحلية.

### لماذا ننجح

ثلاث مزايا تجتمع لتخلق موقعاً دفاعياً: حضور محلي باللغة العربية ووجهاً لوجه. حلول مخصصة مبنية لكل شركة بعينها لا برمجيات جاهزة. عمارة تقنية لامركزية تبقي البيانات داخل منشأة العميل.

### نموذج العمل

تدفق إيراد مزدوج: رسوم مشاريع من 600 إلى 15,000 دولار للبناء الأولي، واشتراكات شهرية للدعم والتحسين المستمر تحوِّل كل مشروع مُسلَّم إلى إيراد متكرر محتمل.

### الاستثمار

إجمالي رأس المال المطلوب: 26,000 دولار من شريكَين بثلاثة عشر ألفاً لكل منهما. تعادل في الشهر الخامس. استرداد كامل بين الشهرَين 14 و18. عوائد مُتوقَّعة للمستثمر تتجاوز 150% خلال 18 شهراً.

### الطلب

شريكان استثماريان: 13,000 دولار من كل منهما. 28% ملكية في الأسهم لكل منهما بعد تحول الشهر الثاني عشر. توزيعات أرباح ربع سنوية اعتباراً من الشهر السادس. اتفاقية مُوثَّقة.

## 11.2 هيكل عرض الشرائح

| الشريحة | الغرض | المحتوى الرئيسي |
| --- | --- | --- |
| 1. الافتتاح | استحواذ انتباه فوري | جملة صنارة واحدة وصورة واحدة |
| 2. المشكلة | إثبات الألم بأرقام محددة | ثلاث مشكلات عمل محددة مع أرقام مُكلِّفة |
| 3. فرصة السوق | إظهار الحجم والتوقيت | نمو الذكاء الاصطناعي الإقليمي؛ موقع العراق على المنحنى |
| 4. حلولنا | عرض المحفظة | أتمتة وبناء ومراقبة مع نموذج وسعر لكل منها |
| 5. الميزة الفريدة | إثبات الدفاعية | محلي + مخصص + لامركزي مع الجملة التوحيدية |
| 6. نموذج العمل | إظهار تدفق المال | رسم بياني لإيراد المشروع + الاشتراك المتراكم |
| 7. التوقعات المالية | جعل الأرقام مرئية | مخطط ثلاثة سيناريوهات + أربعة أرقام رئيسية |
| 8. الفريق | إثبات قدرة التنفيذ | خمسة أدوار مع جملة واحدة لكل شخص عن كفاءته المحددة |
| 9. الجدول الزمني | إظهار الزخم | أي دليل على الطلب أو الجدول التفصيلي شهر 1-12 |
| 10. هيكل الاستثمار | توضيح شروط الصفقة | جدول نظيف: من يستثمر ماذا ويحصل على ماذا ومتى |
| 11. الطلب | الإغلاق بوضوح | بيان مباشر: شريكان، 13,000 دولار، 28% ملكية |
| 12. التواصل | تحديد الخطوة التالية | الاسم والتواصل وإجراء محدد بتوقيت محدد |

## 11.3 إجراء اجتماع المستثمر

الاجتماع ذاته بالغ الأهمية كالمواد المُعدَّة له، ويتبع بنية مُعايَرة لثقافة الأعمال العراقية ولسيكولوجيا قرارات الاستثمار.

الدقائق الخمس الأولى تُرسي العلاقة قبل أي عرض. أسئلة عن تجربة المستثمر ذاتها، والاعتراف بخبرته ومكانته، وتأطير المحادثة صراحةً باعتبارها بحثاً عن شريك لا مصدر تمويل، تُنشئ الأساس الثقة الذي يعتمد عليه بقية الاجتماع.

الدقائق الخمس عشرة التالية تمر عبر الشرائح 2-10، والمدير العام يتحدث إلى كل شريحة لا يقرأ منها. الوقفات عند اللحظات الرئيسية تُتيح الأسئلة والتفاعل. تفاعل المستثمر هو إشارة الشراء.

الدقائق العشر الأخيرة تعالج هيكل الصفقة والخطوات التالية مباشرةً. المدير العام يُعلن بوضوح ما يُطلَب وما يُقدَّم في المقابل دون اعتذار ودون إسهاب غير ضروري. كل اجتماع ينتهي بإجراء محدد وتوقيت محدد مرتبط به.

## 11.4 الهيكل القانوني والتسجيل

في البيئة القانونية العراقية الحالية الهيكل القانوني العملي لهذه الشركة هو شركة ذات مسؤولية محدودة مُسجَّلة بموجب القانون التجاري العراقي. تشمل عملية التسجيل أربع خطوات: حجز اسم الشركة لدى مديرية تسجيل الشركات في وزارة التجارة. إعداد عقد التأسيس. إيداع رأس المال الأدنى المطلوب في حساب بنكي للشركة. توثيق اتفاقية المساهمين من المرحلة السابعة.

التكلفة الإجمالية للتسجيل والتوثيق 300-600 دولار. يجب إتمامه قبل استلام أي رأس مال استثماري لأن المستثمرين يجب أن يُسهموا في كيان قانوني لا في فرد. إن أخذ التسجيل الرسمي وقتاً أطول من المتوقع فاتفاقية المساهمين الموثَّقة وحدها توفر الحماية القانونية المؤقتة لجميع الأطراف.

## 11.5 الخطوات الفورية التالية

يبدأ طريق من الخطة المكتملة إلى شركة قائمة بإجراءات محددة تبدأ فوراً.

في الأسبوع الأول: يُحدِّد المدير العام شخصَين في شبكته الشخصية هما الأنسب لأن يكونا شريكَي استثمار وفق معايير الملف الموصوف في المرحلة السابعة. تُجدوَل محادثة غير رسمية مع كل منهما لاستطلاع الاهتمام.

في الأسبوعَين الثاني والثالث: تُعَدُّ شرائح العرض بناءً على البنية الموصوفة. يُبنى نموذج الجدول المالي من أرقام المرحلة السادسة. ويُعَدُّ مسودة اتفاقية المساهمين بناءً على المرحلة السابعة ويستعرضها مستشار قانوني.

في الأسبوع الرابع: أول اجتماع مستثمر رسمي مع المرشح الأول يعقبه الثاني في غضون أسبوع. الهدف تأكيد كلا الالتزامَين خلال ثلاثين إلى خمسة وأربعين يوماً من بدء التواصل الفعلي.

هذه الخطة مكتملة. ما تبقى هو التنفيذ، والتنفيذ يبدأ بأول محادثة.

# الملاحق

مواد مرجعية وجداول موجزة تدعم الخطة الرئيسية.

## الملحق أ: مرجع تكاليف التأسيس السريع

| البند | منخفض | مرتفع | مستهدف |
| --- | --- | --- | --- |
| معدات المرحلة الأولى | $6,900 | $8,500 | $7,700 |
| الشبكة | $240 | $370 | $300 |
| الأثاث والتكييف | $1,700 | $2,800 | $2,200 |
| NAS والتخزين | $900 | $1,200 | $1,000 |
| نظام طاقة شمسية | $1,500 | $3,000 | $2,000 |
| البرمجيات (3 أشهر) | $450 | $900 | $700 |
| تجهيز المكتب | $300 | $500 | $400 |
| الشؤون القانونية والتسجيل | $300 | $600 | $450 |
| إطلاق التسويق | $400 | $700 | $500 |
| احتياطي الطوارئ | $2,000 | $2,500 | $2,200 |
| الإجمالي | $14,690 | $21,070 | $17,450 |

## الملحق ب: التكاليف التشغيلية الشهرية

| البند | المبلغ (دولار) |
| --- | --- |
| قائد الفريق التقني | $700 |
| مهندس الذكاء الاصطناعي | $500 |
| المطور متعدد المهارات | $450 |
| المصمم | $350 |
| مندوب المبيعات (الأساسي) | $300 |
| إجمالي الرواتب | $2,300 |
| اشتراكات البرمجيات | $200 |
| الإنترنت | $80 |
| الكهرباء والمرافق | $100 |
| التسويق | $150 |
| متنوع | $170 |
| الإجمالي الثابت الشهري | $3,000 |

## الملحق ج: هيكل الملكية عند تحول الشهر 12

| الطرف | نوع المساهمة | نسبة الملكية |
| --- | --- | --- |
| المؤسس / المدير العام | عينية + دور إدارة | 40% |
| المستثمر 1 | 13,000 دولار نقداً | 28% |
| المستثمر 2 | 13,000 دولار نقداً | 28% |
| صندوق أسهم الفريق | مكتسَب بالأداء | 4% |
| الإجمالي |  | 100% |

## الملحق د: مرجع أسعار الخدمات

| الخدمة | نطاق السعر |
| --- | --- |
| أتمتة العمليات | 500-3,000 دولار |
| روبوت الدردشة الذكي | 300-1,500 + 100/شهر |
| موقع إلكتروني بالذكاء الاصطناعي | 500-2,000 دولار |
| ذكاء المستندات | 500-2,000 دولار |
| استشارة استراتيجية | 100-300 دولار/جلسة |
| نظام ERP مخصص | 3,000-15,000 دولار |
| مراقبة الكاميرا بالذكاء الاصطناعي | 2,000-8,000 + 150-300/شهر |
| ذكاء مخزون | 1,500-5,000 دولار |
| نشر نموذج لغوي محلي | 1,000-4,000 دولار |
| توليد محتوى عربي | 200-800 دولار/شهر |

## الملحق هـ: سيناريوهات الإيراد

| الشهر | محافظ | واقعي | متفائل |
| --- | --- | --- | --- |
| الشهر 3 | $800 | $1,500 | $3,000 |
| الشهر 6 | $3,500 | $6,500 | $10,000 |
| الشهر 9 | $5,000 | $10,000 | $18,000 |
| الشهر 12 | $7,000 | $15,000 | $25,000 |
| الشهر 18 | $10,000 | $22,000 | $35,000 |

## الملحق و: المقاييس الرئيسية للمستثمر

| المقياس | القيمة |
| --- | --- |
| إجمالي رأس المال المطلوب | 38,500 دولار |
| الاستثمار النقدي المطلوب | 26,000 دولار (13,000 × 2) |
| قيمة المساهمة العينية للمؤسس | ~5,700 دولار خلال 6 أشهر |
| التكلفة التشغيلية الثابتة الشهرية | 3,000 دولار |
| إيراد التعادل الشهري | 3,000 دولار |
| الإيراد الشهري المتوقع (واقعي) الشهر 12 | 15,000 دولار |
| صافي الربح الشهري (واقعي) الشهر 12 | 10,000-11,000 دولار |
| العائد على الاستثمار المتوقع في الشهر 18 | 150-200% |
| فترة استرداد الاستثمار (واقعي) | 14-18 شهراً |

## الملحق ز: ملخص الجدول الزمني للتنفيذ

| الإطار الزمني | المعلم |
| --- | --- |
| الأسبوع 1-4 | تواصل المستثمرين وتأكيد الالتزام |
| الأسبوع 5-8 | التسجيل والتوظيف والمعدات وإعداد المكتب |
| الشهر 2 | تأهيل الفريق والمشاريع التدريبية |
| الشهر 3 | دخول السوق وأولى تعاملات العملاء |
| الشهر 4-5 | تحقيق التعادل (السيناريو الواقعي) |
| الشهر 6 | أول توزيعات أرباح فصلية للمستثمرَين |
| الشهر 9 | مراجعة التسعير وتعديله صعوداً |
| الشهر 12 | مراجعة استراتيجية وتحول ملكية الأسهم |
| الشهر 14-16 | الاسترداد الكامل للاستثمار (السيناريو الواقعي) |
| الشهر 12-18 | التوسع الجغرافي للمدينة الثانية |
| الشهر 18-24 | إطلاق منصة SaaS وتوسيع الفريق وخدمات جديدة |
| الشهر 24 | شركة تعمل عبر 2-3 مدن وموقع ريادي معترَف به |